Приложение № 1
к решению  территориальной 
избирательной комиссии Пермского

муниципального района

№ 72/04 от 25.06.2015
Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению местного референдума 
по введению самообложения граждан в муниципальном образовании Юговское сельское поселение Пермского муниципального района 
Календарный план мероприятий составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее № 67-ФЗ) и Закона Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае» (далее № 86-ПК).
Дата   голосования   13 сентября 2015 года 

	№

п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель


НАЗНАЧЕНИЕ МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА
	1.
	Назначение местного референдума

	В течение 30 дней со дня поступления в представительный орган муниципального образования документов, на основании которых назначается местный референдум
	Совет депутатов сельского поселения


	2.
	Официальное опубликование решения о назначении местного  референдума

	Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29 июля 2015 года
	Совет депутатов сельского поселения


ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

	3.
	Опубликование участков местного референдума с указанием их границ и номеров, мест  нахождения участковых комиссий и помещений для голосования

	Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования, т.е. не позднее 03 августа 2015 года
	Глава администрации сельского поселения


СОСТАВЛЕНИЕ  СПИСКОВ  УЧАСТНИКОВ  РЕФЕРЕНДУМА
	4.
	Составление списков участников местного референдума отдельно по каждому участку местного референдума

	Не позднее, чем за 21 день до дня голосования, т.е. не позднее 22 августа 2015 года
	Территориальная  избирательная комиссия Пермского муниципального района

	5.
	Передача по акту первого экземпляра списка участников местного референдума в участковые  комиссии местного референдума
	Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 23 августа 2015 года
	Территориальная  избирательная комиссия Пермского муниципального района


АГИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
	6.
	Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого  участка местного референдума 

	Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, т.е.  не позднее 13 августа 2015 года
	Администрация сельского поселения по согласованию с Территориальной  избирательной комиссией Пермского муниципального района


ФИНАНСИРОВАНИЕ  МЕСТНОГО  РЕФЕРЕНДУМА
	7.
	Перечисление на счет территориальной избирательной комиссии денежных средств на подготовку и проведение местного референдума
	Не позднее 10 дней со дня официального опубликования решения о назначении референдума, т.е. не позднее 09 августа 2015 года
	Администрация сельского поселения

	8.
	Представление финансового отчета участковой комиссии по подготовке и проведению местного референдума
	В 10-дневный срок со дня голосования, т.е. не позднее 22 сентября 2015  года 
	Председатели участковых комиссий 

	9.
	Представление финансового отчета территориальной избирательной комиссии по итогам референдума в представительный орган – Земское Собрание
	В течение 60 дней после подведения итогов референдума
	Территориальная  избирательная комиссия Пермского муниципального района


ГОЛОСОВАНИЕ  И  УСТАНОВЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  РЕФЕРЕНДУМА
	10.
	Оборудование информационного стенда в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением для размещения информации о местном референдуме

	Со дня начала работы участковой комиссии местного референдума
	Участковая комиссия



	11.
	Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней


	Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 23 августа 2015 года
	Территориальная  избирательная комиссия Пермского муниципального района 

	12.
	Изготовление бюллетеней для голосования

	По решению комиссии не позднее, чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 28 августа 2015 года
	Территориальная  избирательная комиссия Пермского муниципального района

	13.
	Принятие решения о распределении бюллетеней для голосования между участковыми комиссиями местного референдума

	В срок, установленный территориальной  избирательной комиссией 
	Территориальная  избирательная комиссия Пермского муниципального района

	14.
	Передача бюллетеней для голосования участковым комиссиям местного референдума

	Не позднее, чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного голосо-вания), т.е. не позднее 11 сентября 2015 года

	Территориальная  избирательная комиссия Пермского муниципального района

	15.
	Досрочное голосование


	- в территориальной избирательной комиссии – за 15 - 4 дня до дня голосования, т.е. с 28 августа по 08 сентября 2015 года;

- в участковой комиссии – не ранее чем за 3 дня до дня голосования, т.е. с 09 по 12 сентября 2015 года
	Территориальная  избирательная комиссия Пермского муниципального района 
Участковые комиссии местного референдума

	16.
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования

	Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 23 августа 2015 года
	Территориальная  избирательная комиссия Пермского муниципального района

	17.
	Голосование

	Проводится с 8 до 20 часов по местному времени 13  сентября 2015 года
	Участковые е комиссии

	18.
	Подсчёт голосов на участке местного референдума и составление протоколов об итогах голосования

	Начинается сразу  после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования
	Участковые комиссии

	19.
	Проведение итогового заседания участковой  комиссии местного референдума для подписания протокола комиссии


	После проведения всех необходимых действий и подсчётов
	Участковые  комиссии

	20.
	Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную  избирательную комиссию 
	Незамедлительно после подписания протокола всеми членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий


	Участковые комиссии

	21.
	Определение результатов местного референдума

	Не позднее, чем через 3 дня со дня голосования, т.е. не позднее 15 сентября 2015 года
	Территориальная  избирательная комиссия Пермского муниципального района

	22.
	Официальное опубликование результатов местного референдума
	Не позднее, чем через 1 месяц со дня голосования, т.е. не позднее 13 октября 2015 года
	Территориальная  избирательная комиссия Пермского муниципального района

	23.
	Регистрация решения, принятого на местном референдуме
	В течение 10 дней со дня проведения референдума, т.е. до 22 сентября 2015 года
	Администрация  сельского поселения

	24.
	Официальное опубликование решения, принятого на местном референдуме
	Не позднее, чем через месяц со дня проведения местного референдума
	Администрация сельского поселения
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