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О разработке Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы и Программы социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2025 годы
В соответствии со статьей 54 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»

1. Утвердить план разработки Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы и Программы социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2025 годы согласно приложению 1.

2. Создать рабочую группу по разработке Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы и Программы социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2025 годы в составе согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И. п. главы администрации муниципального 
района, первый
заместитель главы

администрации муниципального района                                           В. П. Ваганов
Приложение 1

к распоряжению администрации
муниципального района
от 11.08.2014 № 113-р
План
 разработки Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы и Программы социально-экономического развития Пермского муниципального района                               на 2016-2025 годы
	№ п/п
	Мероприятия
	Срок
	Ответственный

	1
	Разработка стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016 – 2030 годы (далее - Стратегия)
	
	

	1.1
	Организация и проведение отбора научно-исследовательской или иной компетентной организации для разработки проекта Стратегии
	Август-

сентябрь 2014 
	Цвикилевич А. В. – заместитель главы администрации муниципального района по социальному развитию

	1.2
	Заключение муниципального контракта на разработку проекта Стратегии 
	до

15.09.2014
	Цвикилевич А. В. – заместитель главы администрации муниципального района по социальному развитию

	1.3
	Разработка проекта Стратегии с привлечением научно-исследовательских или иных компетентных организаций
	01.11.2014
	Цвикилевич А. В. – заместитель главы администрации муниципального района по социальному развитию

	1.4
	Направление на согласование проекта Стратегии в функциональные органы администрации, сельские поселения  
	05.11.2014
	Залазаев В. К. – заместитель главы администрации муниципального района, руководитель аппарата администрации муниципального района

	1.5
	Направление предложений по внесению изменений и дополнений в проект Стратегии
	15.11.2014
	заместители главы администрации муниципального района, руководители функциональных органов администрации муниципального района, главы сельских поселений

	1.6
	Обсуждение поступивших замечаний и предложений по проекту Стратегии на рабочей группе
	20.11.2014
	Ваганов В. П. – первый заместитель главы администрации муниципального района

	1.7
	Доработка проекта Стратегии с учетом решения рабочей группы и представление ее главе администрации муниципального района
	01.12.2014
	Цвикилевич А. В. – заместитель главы администрации муниципального района по социальному развитию

	1.8
	Направление проекта Стратегии для рассмотрения и утверждения в Земское Собрание
	05.12.2014
	Цвикилевич А. В. – заместитель главы администрации муниципального района по социальному развитию

	1.9
	Размещение  проекта Стратегии  на официальном сайте администрации муниципального района
	05.12.2014
	Цвикилевич А. В. – заместитель главы администрации муниципального района по социальному развитию

	1.10
	Назначение даты проведения публичных слушаний по обсуждению проекта Стратегии и оповещение населения о проведении публичных слушаний
	До 15.12.2014
	Земское Собрание Пермского муниципального района

	1.11
	Публичные слушания по проекту Стратегии
	До 15.01.2015
	Земское Собрание Пермского муниципального района

	1.12
	Рассмотрение проекта Стратегии Земским Собранием и утверждение ее в первом чтении
	Декабрь 2014
	Земское Собрание Пермского муниципального района

	1.12
	Доработка Стратегии ко              второму чтению
	26.01.2015
	Земское Собрание Пермского муниципального района

	1.13
	Утверждение Стратегии 
(второе чтение)
	Январь 2015
	Аппарат Земского Собрания

	2
	Разработка Программы социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2025 годы  (далее – Программа)


	
	

	2.1
	Направление писем в функциональные органы администрации о необходимости предоставления исходной информации для разработки отдельных разделов проекта Программы 
	15.01.2015
	Гладких Т. Н. - заместитель главы администрации муниципального района по экономическому развитию

	2.2
	Сбор и анализ исходной информации для разработки проекта Программы по соответствующим отраслям и направлениям,  предоставление информации в ФЭУ Пермского муниципального района
	20.02.2015
	заместители главы администрации муниципального района, руководители функциональных органов администрации муниципального района, муниципальных казенных учреждений  

	2.3
	Предоставление данных и пояснительной записки о предварительных итогах реализации Программы социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2011-2015 годы в финансово-экономическое управление
	01.03.2015
	заместители главы администрации муниципального района, руководители функциональных органов администрации муниципального района,  муниципальных казенных учреждений      

	2.4
	Организация и проведение отбора научно-исследовательской или иной компетентной организации для разработки проекта Программы
	Декабрь 2014- январь 2015
	Цвикилевич А. В. – заместитель главы администрации муниципального района по социальному развитию

	2.5
	Заключение муниципального контракта на разработку проекта Программы 
	до

15.02.2015
	Цвикилевич А. В. – заместитель главы администрации муниципального района по социальному развитию

	2.6
	Разработка проекта Программы с привлечением научно-исследовательских или иных компетентных организаций и рассмотрение ее на рабочей группе
	30.03.2015
	Цвикилевич А. В. – заместитель главы администрации муниципального района по социальному развитию

	2.7
	Направление на согласование проекта Программы в функциональные органы администрации, сельские поселения 
	05.04.2015
	Залазаев В. К. – заместитель главы администрации муниципального района, руководитель аппарата администрации муниципального района

	2.8
	Направление предложений по внесению изменений и дополнений в проект Программы
	15.04.2015
	заместители главы администрации муниципального района, руководители функциональных органов администрации муниципального района    

	2.9
	Обсуждение поступивших замечаний и предложений по проекту  Программы на рабочей группе
	20.04.2015
	Ваганов В. П. – первый заместитель главы администрации муниципального района 

	2.10
	Доработка проекта Программы с учетом поступивших замечаний и предложений и представление ее главе администрации муниципального района
	27.04.2015
	Цвикилевич А. В. – заместитель главы администрации муниципального района по социальному развитию

	2.11
	Направление проекта Программы для рассмотрения и утверждения в Земское Собрание 
	30.04.2015
	Цвикилевич А. В. – заместитель главы администрации муниципального района по социальному развитию

	2.12
	Размещение  проекта Программы  на официальном сайте администрации муниципального района
	30.04.2015
	Цвикилевич А. В. – заместитель главы администрации муниципального района по социальному развитию

	2.12
	Рассмотрение проекта Программы Земским Собранием и утверждение ее в первом чтении
	Май 2015
	Земское Собрание Пермского муниципального района

	2.13
	Назначение даты проведения публичных слушаний по обсуждению проекта Программы и оповещение населения о проведении публичных слушаний
	До 14.05.2015
	Земское Собрание Пермского муниципального района

	2.14
	Публичные слушания по обсуждению проекта Программы
	До 10.06.2015
	Земское Собрание Пермского муниципального района

	2.15
	Доработка Программы ко второму чтению
	20.06.2015
	Земское Собрание Пермского муниципального района

	2.16
	Утверждение Программы (второе чтение)
	Июнь 2015
	Земское Собрание Пермского муниципального района


Приложение 2

к распоряжению администрации 
муниципального района
от 11.08.2014 № 113-р
Состав рабочей группы по разработке

 Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы и Программы социально-экономического развития Пермского муниципального района 
на 2016-2025 годы
Председатель рабочей группы: первый заместитель главы администрации муниципального района;

заместитель председателя рабочей группы: заместитель главы администрации муниципального района по социальному развитию;

члены рабочей группы:

заместитель главы администрации муниципального района председатель комитета имущественных отношений,

заместитель главы администрации муниципального района по вопросам обеспечения безопасности,

заместитель главы администрации муниципального района по экономическому развитию, начальник финансово-экономического управления,

заместитель главы администрации муниципального района, руководитель аппарата администрации

заместитель главы администрации муниципального района по вопросам аграрной политики,

начальник управления образования,

начальник управления по делам культуры, молодежи и спорта.
113-р
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