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В соответствии с Порядком предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания для оснащения и обновления материальной базы, необходимой для организации практической деятельности обучающихся в мастерских по   предмету «Технология»», утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 10 февраля 2023 г. № 105-п, в целях исполнения постановления Правительства Пермского края от 21 декабря 2023 г. № 1018-п «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания для оснащения и обновления материальной базы, необходимой для организации практической деятельности обучающихся в мастерских по предмету «Технология» в  образовательных организациях» на 2024 год, признании утратившим силу отдельных постановлений Правительства Пермского края», а также обеспечения оснащения оборудованием образовательных организаций для мастерских по предмету «Технология», в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края
администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по оснащению оборудованием МАОУ «Платошинская средняя школа», реализующего программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permokrug.ru).
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края Норицина А.А.
Временно исполняющий полномочия 

главы муниципального округа                                                           И.А. Варушкин

Приложение

к постановлению 

администрации Пермского муниципального округа Пермского края
от 17.01.2024 № 299-2024-01-05.С-12   

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по оснащению оборудованием 
МАОУ «Платошинская средняя школа», реализующего программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования

	Номер п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок исполнения

	1
	2
	3
	4


	1. Утверждение Перечня оборудования для оснащения и обновления материальной базы, необходимой для организации практической деятельности обучающихся в мастерских по предмету «Технология» в МАОУ «Платошинская средняя школа»

	1
	Проведение анализа материальной базы общеобразовательной организации, прошедшей конкурсный отбор
	МАОУ «Платошинская средняя школа» (далее – общеобразовательная организация)

Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее – управление образования)
	I квартал 2024 г.

	2
	Формирование Перечня необходимого оборудования для оснащения и обновления материальной базы в соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 29.11.2021 № 26-01-06-1220 «Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и обновления материальной базы, необходимой для организации практической деятельности обучающихся в мастерских по предмету «Технология» в муниципальных образовательных организациях Пермского края»
	Управление образования, общеобразовательная организация
	I квартал 2024 г.

	3
	Согласование Перечня необходимого оборудования с Министерством образования и науки Пермского края (направление письма от муниципального образования в адрес Министерства посредством МСЭД)
	Управление образования 
	I квартал 2024 г.

	4
	Информация о выполнении раздела предоставляется в Министерство образования и науки Пермского края
	Управление образования
	до 31.03.2024

	2. Осуществление закупки необходимого Перечня оборудования для оснащения и обновления материальной базы, необходимой для организации практической деятельности обучающихся в мастерских по предмету «Технология» в МАОУ «Платошинская средняя школа»

	5
	Подготовка документов для закупки необходимого оборудования для оснащения и обновления материальной базы в соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 29.11.2021 № 26-01-06-1220 «Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и обновления материальной базы, необходимой для организации практической деятельности обучающихся в мастерских по предмету «Технология» в МАОУ «Платошинская средняя школа»
	Управление образования, общеобразовательная организация 
	Апрель 2024 г.

	6
	Осуществление закупки необходимого оборудования
	Управление образования, общеобразовательная организация 
	Июнь 2024 г.

	7
	Информация о выполнении раздела предоставляется в Министерство образования и науки Пермского края
	Управление образования, общеобразовательная организация 
	До 30.06.2024

	3. Реализация мероприятий по оснащению оборудованием образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования

	8
	Передача закупленного оборудования общеобразовательной организации
	Управление образования
	До 01.09.2024

	9
	Торжественное открытие кабинета по предмету «Технология» (привлечение СМИ, с приглашением первых лиц муниципалитета (края), обучающихся, родителей пр.)
	Управление образования, общеобразовательная организация
	До 10.09.2024

	10
	Размещение информации об открытии кабинетов, в том числе фото, информации (помещение до ремонта, помещение после ремонта, установка оборудования, открытие мастерской, освещение в СМИ, открытие мастерской с приглашением первых лиц)
	Управление образования, общеобразовательная организация
	До 01.10.2024

	11
	Заключение договоров о сетевом взаимодействии общеобразовательных организаций по реализации образовательной программы по предмету «Технология» в целях увеличения охвата обучающихся
	Общеобразовательная организация 
	Постоянно

	12
	Информация о выполнении раздела предоставляется в Министерство образования и науки Пермского края
	Управление образования
	До 31.12.2024 – по итогам 1-го полугодия

до 15.06.2025 – по итогам учебного года 

	4. Предоставление отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов

	13
	Предоставление в Министерство образования и науки Пермского края посредством системы электронного документооборота Пермского края отчёта о расходовании иных межбюджетных трансфертов по форме, установленной Постановлением Правительства Пермского края от 10.02.2023 № 105-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания, признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края и о внесении изменений в отдельные постановления Правительства Пермского края» 
	Управление образования 
	До 15.01.2025

	14
	Предоставление в информационной системе планирования бюджета «АЦК-Планирование» – отчета о достижении значений показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов по форме, установленной Соглашением
	Управление образования, общеобразовательная организация
	До 01.02.2025

	15
	Предоставление в Министерство образования и науки Пермского края копий документов, подтверждающих приобретение оборудования 
в соответствии с перечнем оборудования
	Управление образования, общеобразовательная организация
	До 01.02.2025

	16
	Информация о выполнении раздела предоставляется в Министерство образования и науки Пермского края
	Управление образования
	До 01.03.2025

	5. Направление содержательного отчета с указанием качественных и количественных показателей по итогам 2024-2025 учебного года, в том числе информации о достижении показателей результативности, указанных в п. 2.7.2.  постановления Правительства Пермского края от 10 февраля 2023 года № 105-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания, признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края и о внесении изменений в отдельные постановления Правительства Пермского края» и документов, подтверждающих достижение показателей результативности, а также подведение итогов учебного года

	17


	Отчет и информация о выполнении раздела предоставляется в Министерство образования и науки Пермского края
	Управление образования
	До 15.06.2025
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Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по оснащению оборудованием МАОУ «Платошинская средняя школа», реализующего программы общего образования, 


в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования





17.01.2024











          









