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СЭД-2023-299-01-01-05.С-196
О внесении изменений в разделы V и VI инвестиционного проекта «Строительство здания детского сада на 350 мест в д. Ясыри Пермского района», утвержденного постановлением администрации  Пермского муниципального района                     от 10 декабря 2020 г.                                     № СЭД-2020-299-01-01-05.С-228





[bookmark: _GoBack]В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края 
администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в инвестиционный проект «Строительство здания детского сада на 350 мест в д. Ясыри Пермского района», утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 10 декабря 2020 г. №  СЭД-2020-299-01-01-05.С-228 (в редакции постановлений администрации Пермского муниципального района от 11 марта 2021 г. №  СЭД‑2021‑299-01-01-05.С-114, от 31 марта 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-140, от 01 марта 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-109), следующие изменения:
1.1. пункт 1 раздела V изложить в следующей редакции:
«1. Срок реализации инвестиционного проекта – 2020–2023 годы. Проектная мощность – не менее 350 мест.»;
1.2. в пункте 2 раздела V таблицу «Сведения об источниках и объемах финансирования» изложить в следующей редакции: 
«Таблица «Сведения об источниках и объемах финансирования»
	№ п/п
	Мероприятие
	Источники финансирования
	Средства на реализацию мероприятия, тыс. руб.

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	Итого

	 1


	Инвестиционный проект «Строительство здания детского сада на 350 мест в д. Ясыри Пермского района»
	Всего, 
в том числе:
	53 647,56713
	270 167,12632
	61 797,04514
	385 611,73859

	
	
	средства краевого бюджета, из них:
	41 314,63040
	226876,49207
	60093,80122
	328 284,92369

	
	
	единая субсидия на реализацию инвестиционных проектов, муниципальных программ
	4 371,06327
	0,00000
	0,00
	4 371,06327

	
	
	целевые средства на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях 
	36 943,56713
	226876,49207
	60093,80122
	323 913,86042

	
	
	средства местного бюджета 
	12 332,93673
	43 290,63425
	1 703,24392
	57 326,8149 


»;
1.3.  пункт 7 раздела VI изложить в следующей редакции:
«7. Оплата выполненных работ – III квартал 2021 г. – II квартал 2023 г.»;
1.4. пункт 8 раздела VI изложить в следующей редакции:
«8. Ввод объекта в эксплуатацию – II квартал 2023 г.».
2.  Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permraion.ru).
3.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.




Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа                                                           И.А. Варушкин
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