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В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края 
администрация Пермского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в инвестиционный проект «Строительство здания детского сада на 160 мест в с. Башкултаево Пермского района», утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-703, следующие изменения:
1.1.  раздел V изложить в следующей редакции:
«1. Срок реализации инвестиционного проекта – 2020–2024 годы. Проектная мощность – не менее 160 мест.
2.  Объем финансирования в рамках инвестиционного проекта «Строительство здания детского сада на 160 мест в с. Башкултаево Пермского района» составляет 279 031 460,00 рубля, в том числе:
– средства краевого бюджета – 220 794 796,06 рубля, в том числе:
средства целевой субсидии – 209 273 595,00 рубля;
средства единой субсидии – 11 521 201,06 рубля;
– средства местного бюджета – 58 236 663,94 рубля.
Таблица «Сведения об источниках и объемах финансирования»
	№ п/п
	Мероприятие
	Источники финансирования
	Средства на реализацию мероприятия, тыс. руб.

	
	
	
	2021
	2023
	2024
	Итого

	 1


	Инвестиционный проект «Строительство здания детского сада на 160 мест в с. Башкултаево Пермского района»
	Всего, 
в том числе:
	3981,08161
	61446,40565
	213603,97274
	279031,46

	
	
	средства краевого бюджета, из них:
	
	57606,0053
	163188,79076
	220794,79606

	
	
	единая субсидия на реализацию инвестиционных проектов, муниципальных программ
	0,00
	11521,20106
	0,00
	11522,20106

	
	
	целевые средства на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях 
	0,00
	46084,80424
	163188,79076
	209273,595

	
	
	средства местного бюджета 
	3981,08161
	3840,40035
	50415,18198
	58236,66394


3. Согласно положительному заключению государственной экспертизы проектной документации от 08 декабря 2021 г. № 59-1-1-3-075103-2021, выданному КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края», сметная стоимость объекта «Строительство здания детского сада на 160 мест в с. Башкултаево Пермского района» соответствует критерию достоверности сметной стоимости строительства в базисных ценах 2001 г. (без НДС) – 27938,47 тыс. руб.; в уровне цен по состоянию на III квартал 2021 г. с  учетом НДС составляет 244 319,04 тыс. руб., с учетом прогнозных индексов дефляторов на 2023–2024 гг. и поправочных коэффициентов согласно сводному сметному расчету стоимость строительства объекта составляет 279 031,46 тыс. руб. 
В ходе реализации инвестиционного проекта стоимость строительства объекта может быть уточнена.
4.  В суммарный объем капитальных вложений входят все основные виды затрат, включая затраты на:
проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта;
строительно-монтажные работы;
прочие затраты (в соответствии с расчетами).
5. Главным распорядителем средств бюджета в части строительства объекта является управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края, получателем средств бюджета в части строительства объекта является муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа Пермского края».»;
1.2. пункт 3 раздела VI изложить в следующей редакции:
«3.  Проведение конкурсных процедур на строительно-монтажные работы, заключение муниципального контракта – I квартал 2023 г. – II квартал 2023 г.»;
1.3. пункт 6 раздела VI изложить в следующей редакции:
«6. Выполнение строительно-монтажных работ – II квартал 2023 г. –            III квартал 2024 г.»;
1.4. пункт 7 раздела VI изложить в следующей редакции:
«7.   Оплата выполненных работ – III квартал 2023 г. – IV квартал 2024 г.»;
1.5. пункт 8 раздела VI изложить в следующей редакции:
«8.   Ввод объекта в эксплуатацию – IV квартал 2024 г.».
2.   Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permraion.ru).
3.   Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального округа                                                               В.Ю. Цветов 
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