Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

за 2017 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», производится в соответствии с приложением 11 к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 N 1317(ред. от 18.07.2017).

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Сдц) произведен в таблице 4 и равен 1,13.

## Сдц = (45,2 / 35,7 + 221 / 109 + 12,5 / 12,5 + 79493 / 54400 + 28410 / 25300 + 33728 / 32387) / 6= 1,13%.

## 2. Расчет степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (Уф) равен 98,8 %.Расчет произведен по формуле:

## Уф = Фф / Фп * 100%.

## 2.1. Фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (Фф) в 2017 году равен 83 876,1 тыс. рублей.

## 2.2. Плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период (Фп), в соответствии с бюджетной росписью бюджета района с учетом изменений равен 84 903,5 тыс. рублей

## 2.3. Уровень финансирования реализации муниципальной программы (Уф) = 83 876,1 / 84 903,5 * 100 % = 98,8 %.

## 3. Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается по следующей формуле:

## Эмп = 1,13 * 98,8 % = 111,6 %

## Так как эффективность реализации муниципальной программы составила 111,6 %, что более 80 %, муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» по итогам 2017 год является эффективной.

И.о. заместителя главы администрации                                            А.А. Норицин

муниципального района по социальному развитию

Начальник управления                                                                    В.А. Лоскунина

культуры

С.М. Нургалина

296-49-91