Оценка эффективности и результативности реализации

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы»

за 2016 год

## 1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета рассчитана по формуле:

## Суз = (М1ф/М1п + М2ф/М2п + …+ Мnф/Мnп) / nм * 100%, где

## Суз – степень соответствия запланированному уровню затрат 
и эффективности использования средств бюджета Пермского муниципального района (процентов);

## Мnф – объем средств, фактически затраченных на мероприятие в ходе реализации Программы;

## Мnп – объем средств, запланированных на реализацию мероприятия Программы;

## nм – количество мероприятий Программы.

## Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета (Суз) произведен в таблице 4 и равен 99,8%. В соответствии с пунктом 8.2.1. раздела 8 Программы  эффективность расходования средств бюджета на реализацию программы высокая.

## Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета произведен по основным мероприятиям программы, перечисленным в разделе 5 Программы.

## (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 +1,0 +1,0 +0,99 ) / 7 * 100% = 99,8%

## 2. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы рассчитана по формуле:

## Сцп = (П1ф/П1п + П2ф/П2п + …+ Пnф/Пnп) / nп * 100%, где

## Сцп – степень достижения целевых показателей муниципальной программы (процентов);

## Пnф – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

## Пnп – плановое значение целевого показателя в соответствии
с муниципальной программой;

## nп – количество целевых показателей муниципальной программы.

## Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы произведен в Таблице 5 и равен 186,5.

## (4 + 2,44 + 1,25 + 1,08 + 1,15 + 1,0 + 1,01 + 1,0 + 1,0 + 1,06 + 5,0 + 2,4) / 12 * 100,0% = 186,5

3. Эффективность реализации муниципальной Программы составила186,5 %,

что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы, на основании установленных критериев оценки:

| ## 1 | ## Неэффективная | ## менее 50 % |
| --- | --- | --- |
| ## 2 | ## Удовлетворительная | ## 50 - 79 % |
| ## 3 | ## Эффективная | ## 80 - 100 % |
| ## 4 | ## Высокоэффективная | ## более 100 % |

Таким образом, реализация Муниципальной программы в 2016 году имеет высокий уровень эффективности.

Заместитель главы администрации                                            А.В. Цвикилевич

муниципального района по социальному развитию,

начальник департамента социального развития

Начальник Управления                                                                  В.А. Лоскунина

культуры

С.М. Нургалина

296-49-91