Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации и оценке
 эффективности муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в Пермском муниципальном  районе на 2016 – 2020 годы» за 2017 год

19 февраля 2018

Цель программы:

Повышение качества и доступности предоставляемых услуг массовой физической культуры и спорта на территории Пермского муниципального района

Задачи программы:

1. Создание условий для занятий массовой физической культурой и спортом, развитие спорта высоких спортивных результатов.

2. Содействие развитию и повышению качества услуг массовой физической культуры и спорта.

3. Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений физической культуры и спорта.

Исполнители программы:

Ответственный исполнитель – МКУ «Управление по молодёжной политике и спорту Пермского муниципального района».

Соисполнители Программы:

- МКУ «Управление капитального строительства» Пермского района;

Объемы и источники финансирования программы:                                                               …………………………..

Достижение показателей программы:

Значение достижения показателей программы отражены в  таблице 1.

Значение показателя «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности %» составило 38,07 % (плановое значение – 36,6 %). Перевыполнение данного показателя на 1,47 % благодаря вводу в эксплуатацию новых объектов физической культуры и спорта:

1. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в п. Сылва;

2. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в п. Кукуштан;

3. Спортивная площадка малого типа в д. Касимово Лобановского сельского поселения.

Расчёт показателя производился исходя из следующих данных:

Население Пермского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет, которые считаются при подсчёте данного показателя согласно требованиям Министерства физической культуры и спорта Российской Федерации составляет 100 309 человек по данным Росстата.

Норма единой пропускной способности на данное количество населения составляет 100 309 х 0,19 = 19 058,7.

Единовременная пропускная способность объектов физической культуры и спорта составляет 7 256 ед.

Формула расчёта показателя: 7 256 : 19 058,7 х 100 = 38,07 %

Значение показателя «Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %» составило 37,15%  (плановое значение – 35,1%). Увеличение  данного показателя на 2,05% произошло в результате планомерной работы по повышению  качества и разнообразия услуг в области физической культуры и спорта, за счёт запуска новых объектов физической культуры и спорта, в результате которого увеличилась возможность населения Пермского муниципального района систематически заниматься физической культурой и спортом. Учреждения физической культуры и спорта Пермского муниципального района расширяя спектр услуг в сфере физической культуры, приглашают специалистов из краевой столицы в области фитнеса, танцевального спорта, единоборств и адаптивной физической культуры, что даёт возможность заниматься большему количеству населения.

Расчёт показателя производился исходя из следующих данных:

Население Пермского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет, которые считаются при подсчёте данного показателя согласно требованиям Министерства физической культуры и спорта Российской Федерации составляет 100 309 человек по данным Росстата.

По данным 2017 года население Пермского муниципального района, систематически занимающееся физической культурой и спортом составляет 37 262 человек.

Формула расчёта: 37 262 : 100309 х 100 = 37,15 %

Значение показателя «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %» составило 77,58 % (плановое значение – 77,5 %). Незначительное увеличение показателя на 0,8 % по отношению к плановому произошло за счёт:

- увеличения количества обучающихся в ДЮСШ «Вихрь» (2016 г. – 2657 чел., 2017 г. – 3100 чел.);

- увеличения количества спортивных секций для учащихся и студентов при домах спорта и домах культуры Пермского муниципального района (2016 г. – 68 шт., 2017 г. – 95 шт.);

- реализации на территории Пермского муниципального района проекта Пермской футбольной школы «Чемпион» «Футбол с 3-х лет», что позволило увеличить количество воспитанников детских садов, занимающихся физической культурой и спортом.

- активного развития таких направления, как фитнес, спортивные танцы и различные виды единоборств.

Расчёт показателя производился исходя из следующих данных:

Количество учащихся и студентов систематически занимающихся физической культурой и спортом по данным 2017 года составляет 23 815 человек.

Численность населения Пермского муниципального района в возрасте от 6 до 29 лет, которые считаются при подсчёте данного показателя согласно требованиям Министерства физической культуры и спорта Российской Федерации составляет 30 699 человек.

Формула расчёта: 23 815 : 30 699 х 100 = 77,58 %

Значение показателя «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %» составило 17,27 %. Данный показатель увеличен на 2,57 %  по отношению к плановому показателю (плановый – 14,7 %) благодаря активизации работы в данном направлении. В учреждениях спорта и домах культуры 13 поселений сформированы группы здоровья для инвалидов и лиц с ОВЗ. Также с 2016 года, по согласованию с Министерством физической культуры, спорта и туризма Пермского края, учитывается количество детей с ОВЗ и инвалидностью, занимающихся физической культурой в рамках уроков физической культуры в образовательных учреждениях.

Расчёт показателя производился исходя из следующих данных:

Количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Пермском муниципальном районе по данным 2017 года составляет 898 человек, включая детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, посещающих занятия физической культуры в образовательных учреждениях, которые учитываются при подсчёте данного показателя согласно требованиям Министерства физической культуры и спорта.

По данным территориального управления Министерства социального развития Пермского края по Пермскому и Добрянскому районам количество инвалидов в возрасте от 3 до 79 лет составляет 5 201 человек.

Расчётная формула: 898 : 5 201 х 100 = 17,27 %

Значение показателя «Количество призовых мест, завоеванных на краевых и российских соревнованиях, ед.» составило 105 ед. (плановое значение – 105 ед.). Данный показатель выполнен на 100 % за счёт высокой результативности спортсменов - юниоров и взрослых спортсменов на соревнованиях различного уровня. Результативность обусловлена высоким профессионализмом тренерского состава и созданием условий для тренировок.

Значение показателя «Количество спортсменов, выступающих от Пермского муниципального района в составе сборных команд Пермского края, чел.» составило 72 человека (плановое значение – 72). Данный показатель выполнен на 100 % за счёт планомерной селекционной работы спортсменов-инструкторов и тренерского состава - от воспитанников ДЮСШ "Вихрь" до спортсменов, показывающих высокие результаты на краевых соревнованиях, в результате чего их приглашают в краевые сборные команды по разным видам спорта. Также в Пермском районе создана хорошая материально-техническая база - все сборники занимаются в обустроенных и оборудованных по спортивным стандартам помещениях и получают экипировку.

Реализация мероприятий программы:  …………..

И.о. заместителя главы администрации

муниципального района

по социальному развитию				                                А.А. Норицин

Н.В. Заякина

296 26 51