КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
реализации муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 года № 1372
на 2017 год
	№п/п
	Наименование подпрограммы, мероприятия, нормативного правового акта, определяющего порядок проведения мероприятия
	Планируемая дата принятия нормативного правового акта, решения комиссии, объем субсидии, ответственный за выполнение

	1. Мероприятия по подпрограмме  «Поддержка малых форм хозяйствования» муниципальной программы 
«Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»


	Основное мероприятие «Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся сельскохозяйственным производством».


	1.1
	Мероприятие «Поддержка начинающих фермеров»

	1.1.1
	Объём субсидии (тыс.руб.)
	5890,0

	1.1.2
	Ответственный исполнитель
	Денисова Е.В.

	1.1.3
	Срок выполнения
	март-октябрь

	1.2
	Мероприятие «Развитие семейных животноводческих ферм»
	

	1.2.1
	Объём субсидии (тыс.руб.)
	16800,0

	1.2.2
	Ответственный исполнитель
	Денисова Е.В.

	1.2.3
	Срок выполнения
	март-октябрь

	1.3
	Мероприятие «Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности на организацию и проведение ярмарочных мероприятий» (согласно Приложению №1 к Календарному плану)

	1.3.1
	Объём субсидии (тыс.руб.)
	260,0

	1.3.2
	Ответственный исполнитель
	Мосин А.В.

	1.3.3
	Срок выполнения
	апрель-октябрь

	1.4
	Мероприятие «Возмещение затрат на проведение конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района»

	1.4.1
	Приказ заместителя главы администрации Пермского муниципального района по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, начальника управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства «О проведении районного конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района»
	
август

	1.4.2
	Протокол заседания конкурсной комиссии по организации и проведению районного конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района»
	
октябрь

	1.4.3
	Объём субсидии (тыс.руб.)
	50,0 

	1.4.4
	Ответственный исполнитель
	Денисова Е.В.

	1.4.5
	Срок выполнения
	август-октябрь

	Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования».

	1.5
	Мероприятие «Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования»

	1.5.1
	Объём субсидии (тыс.руб.)
	139,1

	1.5.2
	Ответственный исполнитель
	Каменских М.И.

	1.5.3
	Срок выполнения
	январь-декабрь

	2. Мероприятия по подпрограмме  «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства» муниципальной программы 
«Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»


	Основное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей"

	2.1
	Мероприятие «Конкурс профессионального мастерства животноводов Пермского муниципального района»

	2.1.1
	Приказ заместителя главы администрации муниципального района по аграрной политике, начальника управления сельского хозяйства, продовольствия и закупок «О проведении  конкурса профессионального мастерства животноводов Пермского муниципального района» 
	 
июнь

	2.1.2
	Объём субсидии (тыс.руб.)
	150,0

	2.1.3
	Ответственный исполнитель
	Михеева Т.А.

	2.1.4
	Срок выполнения
	июнь

	2.2
	Мероприятие «Конкурс «Трудовое соревнование животноводов и птицеводов Пермского муниципального района»

	2.2.1
	Приказ заместителя главы администрации муниципального района по аграрной политике, начальника управления сельского хозяйства, продовольствия и закупок «О проведении  конкурса «Трудовое соревнование животноводов и птицеводов Пермского муниципального района»
	 
май

	2.2.1.1
	Объём субсидии (тыс.руб.)
	60,0

	2.2.1.2
	Ответственный исполнитель
	Михеева Т.А.

	2.2.1.3
	Срок выполнения
	май

	2.2.2
	Приказ заместителя главы администрации Пермского муниципального района по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, начальника управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства «О проведении  конкурса «Трудовое соревнование животноводов и птицеводов Пермского муниципального района»
	
сентябрь

	2.2.2.1
	Объём субсидии (тыс.руб.)
	60,0

	2.2.2.2
	Ответственный исполнитель
	Михеева Т.А.

	2.2.2.3
	Срок выполнения
	сентябрь

	2.3
	Мероприятие «Конкурс профессионального мастерства механизаторов Пермского муниципального района»

	2.3.1
	Приказ заместителя главы администрации муниципального района по аграрной политике, начальника управления сельского хозяйства, продовольствия и закупок «О проведении  конкурса профессионального мастерства механизаторов Пермского муниципального района»
	 
июнь

	2.3.2
	Объём субсидии (тыс.руб.)
	150,0

	2.3.3
	Ответственный исполнитель
	Мосин А.В.

	2.3.4
	Срок выполнения
	июнь

	2.4
	Мероприятие «Смотр-конкурс на лучшее использование, хранение техники и организацию охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий Пермского муниципального района»

	2.4.1
	Приказ заместителя главы администрации муниципального района по аграрной политике, начальника управления сельского хозяйства, продовольствия и закупок «О проведении  смотра-конкурса на лучшее использование, хранение техники и организацию охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий Пермского муниципального района»
	 
апрель

	2.4.2
	Объём субсидии (тыс.руб.)
	30,0

	2.4.3
	Ответственный исполнитель
	Мосин А.В.

	2.4.4
	Срок выполнения
	апрель-декабрь

	2.5
	Мероприятие «Полугодовое совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по итогам посевной»

	2.5.1
	Объём субсидии (тыс.руб.)
	50,0

	2.5.2
	Ответственный исполнитель
	Пигасова Т.П.

	2.5.3
	Срок выполнения
	июль

	2.6
	Мероприятие «Совещание, посвящённое  празднованию «Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

	2.6.1
	Объём субсидии (тыс.руб.)
	367,0

	2.6.2
	Ответственный исполнитель
	Перевалова Л.П.

	2.6.3
	Срок выполнения
	август-октябрь

	2.7
	Мероприятие «Совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по итогам года»

	2.7.1
	Объём субсидии (тыс.руб.)
	50,0

	2.7.2
	Ответственный исполнитель
	Перевалова Л.П.

	2.7.3
	Срок выполнения
	декабрь

	3. Мероприятия по подпрограмме  «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы 
«Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»

	Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности"

	3.1
	Строительство объекта "Распределительный газопровод по ул. Мира, Заречная, Камышовая в д. Болгары Пермского района"

	3.1.1
	Объём субсидии (тыс.руб.)
	5410,5

	3.1.2
	Ответственный исполнитель
	УКС

	3.1.3
	Срок выполнения
	январь-декабрь

	3.2
	Проектирование объекта "Газоснабжение частных жилых домов в д. Замараево, д. Шуваята, д. Липаки"

	3.2.1
	Объём субсидии (тыс.руб.)
	2150,0

	3.2.2
	Ответственный исполнитель
	УКС

	3.2.3
	Срок выполнения
	январь-декабрь

	3.3

	Распределительный газопровод по ул. Строителей, Подводников, Полевая, Подлесная, Победы, Юбилейная и по ул. Дорожная, Речная, Боровая, Целинная, Мостовая в п. Сылва

	3.3.1
	Объём субсидии (тыс.руб.)
	222,9

	3.3.2
	Ответственный исполнитель
	УКС

	3.3.3
	Срок выполнения
	январь-декабрь

	3.4
	Проектирование объекта "Строительство водопровода по ул.Восточная в с. Гамово Пермского района"

	3.4.1
	Объём субсидии (тыс.руб.)
	595,4

	3.4.2
	Ответственный исполнитель
	УКС

	3.4.3
	Срок выполнения
	январь-декабрь

	3.5
	Реконструкция школы в с.Култаево

	3.5.1
	Объём субсидии (тыс.руб.)
	84 759,3

	3.5.2
	Ответственный исполнитель
	УКС

	3.5.3
	Срок выполнения
	январь-декабрь

	3.6
	Строительство сетей водоснабжения в селе Гамово Пермского района, по ул. Западная, ул. Целинная

	3.6.1
	Объём субсидии (тыс.руб.)
	25,3

	3.6.2
	Ответственный исполнитель
	УКС

	3.6.3
	Срок выполнения
	январь-декабрь

	3.7
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в п. Кукуштан  Пермского района

	3.7.1
	Объём субсидии (тыс.руб.)
	[bookmark: _GoBack]19728,8

	3.7.2
	Ответственный исполнитель
	УКС

	3.7.3
	Срок выполнения
	январь-декабрь

	4. Мероприятия по подпрограмме  ««Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы  «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»

	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

	4.1
	Проведение плановых и внеплановых проверок  в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств  

	4.1.1
	Количество проведённых проверок ед.
	60

	4.1.2
	Ответственный исполнитель
	Михеева Т.А.

	4.1.3
	Срок выполнения
	январь-декабрь

	4.2. 
	Выполнение целевых показателей муниципальной программы (%)
	100

	4.2.2.
	Ответственный исполнитель 
	Михеева Т.А.

	4.2.3.
	Срок выполнения
	январь-декабрь



