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ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОД
ПО ИСПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 «ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, СПОСОБСТВУЮЩАЯ ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2016-2020 ГОДЫ»
(по состоянию на 01.01.2018)

	Наименование мероприятия/состав событий (действий)
	Значимый результат
	Целевой индикатор
	Показатель
	Бюджетные ассигнования (тыс.руб.)
	Планируемый срок выполнения/
наступления
	Информация об исполнении

	
	Наименование
	Значение
	Наименование
	Значение
	
	
	

	
	
	План
	Факт
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»
	Основное мероприятие: «Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся сельскохозяйственным производством»
	3770
	3770*
	Увеличение посевной площади сельскохозяйственных культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей

	3770
	3770*
	310,0
	310,0
	Январь-декабрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности на организацию и проведение ярмарочных мероприятий
	7
	12
	Проведение ярмарочных мероприятий по реализации сельскохозяйственной продукции с целью расширения возможностей реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия малыми формами хозяйствования
	7
	12
	260,0
	260,0
	Апрель-сентябрь
	На территории Пермского муниципального района в 2017 году проведено 12 ярмарочных мероприятий в которых приняли участие порядка 225 индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств

	
	Возмещение затрат на проведение конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района»

	14
	16
	Количество ЛПХ, которые приняли участие в конкурсе "Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района"
	14
	16
	50,0
	50,0
	Август-октябрь
	В 2017 году в конкурсе "Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района" приняли участие 16 личных подсобных хозяйств 

	
	Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования»
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования
	-
	-
	-
	-
	-
	139,1
	84,28
	Январь-декабрь
	На данный момент в районе 5 (из них 1 по КФХ и 4 по ЛПХ) субсидируемых кредитных договоров. Плановый годовой объем субвенций на 2017 год составил 139,1 тыс.руб., потребность в субсидии в 2017 году составила 84,28 тыс.руб.

	Подпрограмма 2 «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства»
	
Основное мероприятие «Поддержка сельскох-озяйственных товаропроиз-водителей»
	


2260
	


2260*

	Производительность труда в сельскохозяйственных предприятиях, рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском хозяйстве
	


2260
	


2260*

	


917,0
	


917,0
	


Январь-декабрь
	За 2017 год было освоено 917,0 тыс.руб., в т.ч. 450,0 тыс.руб.  субсидия на возмещение части затрат на проведение конкурсов профессионального мастерства; 467,0 тыс.руб. субсидия на возмещение затрат на организацию совещаний семинаров.

	
	Предоставление субсидия на возмещение части затрат на проведение конкурсов профессионального мастерства
	


150
	


200
	Количество представителей сельхозтоваропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в конкурсах
	


150
	


200
	


450,0
	


450,0
	


Май-сентябрь
	В ПМР в первом полугодии 2017 году были проведены следующие конкурсы профессионального мастерства:
-конкурс профессионального мастерства животноводов (приняло участие более 70 чел.)
- трудовое соревнование животноводов и птицеводов (приняло участие более 80 чел)
-конкурс профессионального мастерства механизаторов (приняло участие 16 чел)
- смотр-конкурс на лучшее использование, хранение техники и организацию охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий (приняло участие более 30 чел)

	
	
Предоставление субсидия на возмещение части затрат на организацию совещаний, семинаров
	



200
	



380

	Количество представителей сельхозтоваро-производителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в совещаниях, семинарах
	



200
	



380

	



467,0
	



467,0
	



Июнь-декабрь
	В ПМР за 2017 год прошли совещания:
  - полугодовое совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по итогам посевной
- совещание, посвящённое празднованию «Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»
- совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по итогам года
В совещаниях приняли участие более 380 специалистов и руководителей сельскохозяйственных предприятий

	Подпрограмма 3  «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы 
«Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»
	Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности"

Строительство объекта "Распределительный газопровод по ул. Мира, Заречная, Камышовая в д. Болгары Пермского района"
	






6,7
	










0,0




	









Ввод в действие распределительных газопроводов (км)
	






6,7
	












0,0






	



5410,5
	



3977,97
	



Январь-декабрь

	
Газопровод построен, но не введен в эксплуатацию.

	
	Распределительный газопровод по ул. Строителей, Подводников, Полевая, Подлесная, Победы, Юбилейная и по ул. Дорожная, Речная, Боровая, Целинная, Мостовая в п. Сылва


	
	
	
	
	
	
222,9
	
222,9
	
Январь-декабрь
	Проектирование завершено, ввод в эксплуатацию перенесен на 2020 год

	
	Проектирование объекта "Строительство водопровода по ул.Восточная в с. Гамово Пермского района"

	





0,7
	





0,59
	





Ввод в действие водопроводов (км)
	





0,7
	





0,59
	595,4
	576,98
	Январь-декабрь
	Проектирование завершено

	
	Строительство сетей водоснабжения в селе Гамово Пермского района, по ул.  Западная, ул. Целинная
	
	
	
	
	
	25,3
	12,97
	Январь-декабрь
	Водопровод введен в эксплуатацию

	
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в п. Кукуштан  Пермского района
	 3671,96 
	
3671,96
	Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности (кв.м)

	3671,96
	3671,96
	19416,4

	15693,4
	Январь-декабрь
	

	
	Реконструкция школы в с.Култаево
	400
	400
	Ввод в действие общеобразовательных учреждений (кол-во мест)

	400
	400
	84759,3
	84346,35
	Январь-декабрь
	

	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	Основное мероприятие : «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Проведение плановых и внеплановых проверок  в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств  
	60
	80
	Количество проведенных проверок (ед)
	60
	80
	[bookmark: _GoBack]11298,9
	11298,9
	Январь-декабрь
	В 2017 году было проведено 80 плановых и внеплановых проверок сельхозтоваропроизводителей (предприятий и КФХ)

	
	Выполнение целевых показателей муниципальной программы
	100
	100*
	Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы (%)
	100
	100*
	
	
	Декабрь
	


* - предварительные данные
