КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 года № 1372

на 2018 год

| №п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, нормативного правового акта, определяющего порядок проведения мероприятия |  | Планируемая дата принятия нормативного правового акта, решения комиссии, объем субсидии, ответственный за выполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Мероприятия по подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования» муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся сельскохозяйственным производством». |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Возмещение части затрат на приобретение земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |
| 1.1.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) |  | 690,0 |  |
| 1.1.2 | Ответственный исполнитель |  | Каракайтис Е.А. |  |
| 1.1.3 | Срок выполнения |  | январь-декабрь |  |
| 1.2 | Мероприятие «Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности на организацию и проведение ярмарочных мероприятий» (согласно Приложению №1 к Календарному плану) |  |  |  |
| 1.2.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) |  | 260,0 |  |
| 1.2.2 | Ответственный исполнитель |  | Мосин А.В. |  |
| 1.2.3 | Срок выполнения |  | апрель-сентябрь |  |
| 1.3 | Мероприятие «Возмещение затрат на проведение конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района» |  |  |  |
| 1.3.1 | Приказ заместителя главы администрации Пермского муниципального района по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, начальника управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства «О проведении районного конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района» |  | июль |  |
| 1.3.2 | Протокол заседания конкурсной комиссии по организации и проведению районного конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района» |  | сентябрь |  |
| 1.3.3 | Объём субсидии (тыс.руб.) |  | 50,0 |  |
| 1.3.4 | Ответственный исполнитель |  | Каракайтис Е.А. |  |
| 1.3.5 | Срок выполнения |  | июль-октябрь |  |
| Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования». |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие «Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования» |  |  |  |
| 1.4.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) |  | 123,6 |  |
| 1.4.2 | Ответственный исполнитель |  | Каменских М.И. |  |
| 1.4.3 | Срок выполнения |  | январь-декабрь |  |
| 2. Мероприятия по подпрограмме «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства» муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей" |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие «Конкурс профессионального мастерства животноводов Пермского муниципального района» |  |  |  |
| 2.1.1 | Приказ заместителя главы администрации Пермского муниципального района по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, начальника управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства «О проведении конкурса профессионального мастерства животноводов Пермского муниципального района» |  | июнь |  |
| 2.1.2 | Объём субсидии (тыс.руб.) |  | 180,0 |  |
| 2.1.3 | Ответственный исполнитель |  | Михеева Т.А. |  |
| 2.1.4 | Срок выполнения |  | июнь |  |
| 2.2 | Мероприятие «Конкурс «Трудовое соревнование животноводов и птицеводов Пермского муниципального района» |  |  |  |
| 2.2.1 | Приказ заместителя главы администрации Пермского муниципального района по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, начальника управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства «О проведении конкурса «Трудовое соревнование животноводов и птицеводов Пермского муниципального района по итогам 2017 года» |  | апрель |  |
| 2.2.2 | Объём субсидии (тыс.руб.) |  | 60,0 |  |
| 2.2.3 | Ответственный исполнитель |  | Михеева Т.А. |  |
| 2.2.4 | Срок выполнения |  | апрель |  |
| 2.2.5 | Приказ заместителя главы администрации Пермского муниципального района по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, начальника управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства «О проведении конкурса «Трудовое соревнование животноводов и птицеводов Пермского муниципального района по итогам I полугодия 2018 года» |  | сентябрь |  |
| 2.2.6 | Объём субсидии (тыс.руб.) |  | 60,0 |  |
| 2.2.7 | Ответственный исполнитель |  | Михеева Т.А. |  |
| 2.2.8 | Срок выполнения |  | сентябрь |  |
| 2.3 | Мероприятие «Конкурс профессионального мастерства механизаторов Пермского муниципального района» |  |  |  |
| 2.3.1 | Приказ заместителя главы администрации Пермского муниципального района по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, начальника управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства «О проведении конкурса профессионального мастерства механизаторов Пермского муниципального района» |  | июнь |  |
| 2.3.2 | Объём субсидии (тыс.руб.) |  | 180,0 |  |
| 2.3.3 | Ответственный исполнитель |  | Мосин А.В. |  |
| 2.3.4 | Срок выполнения |  | июнь |  |
| 2.4 | Мероприятие «Смотр-конкурс на лучшее использование, хранение техники и организацию охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий Пермского муниципального района» |  |  |  |
| 2.4.1 | Приказ заместителя главы администрации Пермского муниципального района по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, начальника управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства «О проведении смотра-конкурса на лучшее использование, хранение техники и организацию охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий Пермского муниципального района» |  | апрель |  |
| 2.4.2 | Объём субсидии (тыс.руб.) |  | 47,0 |  |
| 2.4.3 | Ответственный исполнитель |  | Мосин А.В. |  |
| 2.4.4 | Срок выполнения |  | апрель-декабрь |  |
| 2.5 | Мероприятие «Полугодовое совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по итогам посевной» |  |  |  |
| 2.5.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) |  | 55,0 |  |
| 2.5.2 | Ответственный исполнитель |  | Пигасова Т.П. |  |
| 2.5.3 | Срок выполнения |  | Июнь-июль |  |
| 2.6 | Мероприятие «Совещание, посвящённое празднованию «Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» |  |  |  |
| 2.6.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) |  | 437,0 |  |
| 2.6.2 | Ответственный исполнитель |  | Перевалова Л.П. |  |
| 2.6.3 | Срок выполнения |  | октябрь |  |
| 2.7 | Мероприятие «Совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по итогам года» |  |  |  |
| 2.7.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) |  | 55,0 |  |
| 2.7.2 | Ответственный исполнитель |  | Перевалова Л.П. |  |
| 2.7.3 | Срок выполнения |  | декабрь |  |
| 3. Мероприятия по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности" |  |  |  |  |
| 3.1 | Проектирование объекта "Газоснабжение частных жилых домов в д. Замараево, д. Шуваята, д. Липаки" |  |  |  |
| 3.1.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) |  | 2150,0 |  |
| 3.1.2 | Ответственный исполнитель |  | УКС |  |
| 3.1.3 | Этапы реализации |  | декабрь 2018 г. |  |
| 3.2 | Строительство объекта «Распределительный газопровод по ул. Мира, Заречная, Камышовая в д. Болгары Пермского района» |  |  |  |
| 3.2.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) |  | 1705,3 |  |
| 3.2.2 | Ответственный исполнитель |  | УКС |  |
| 3.2.3 | Этапы реализации |  | декабрь 2018 г. |  |
| 3.3 | Проектирование объекта «Распределительный газопровод в д. Ежи Култаевского сельского поселения Пермского муниципального района» |  |  |  |
| 3.3.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) |  | 850,0 |  |
| 3.3.2 | Ответственный исполнитель |  | УКС |  |
| 3.3.3 | Этапы реализации |  | декабрь 2018 г. |  |
| 4. Мероприятия по подпрограмме ««Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Проведение плановых и внеплановых проверок в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств |  |  |
| 4.1.1 |  | Количество проведённых проверок ед. |  | 60 |
| 4.1.2 |  | Ответственный исполнитель |  | Михеева Т.А. |
| 4.1.3 |  | Срок выполнения |  | январь-декабрь |
| 4.2. |  | Выполнение целевых показателей муниципальной программы (%) |  | 100 |
| 4.2.2. |  | Ответственный исполнитель |  | Михеева Т.А. |
| 4.2.3. |  | Срок выполнения |  | январь-декабрь |