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О внесении изменений в 
постановление администрации Пермского муниципального района от 19.12.2013 № 4605

На основании ст. 51-6 Устава Пермского муниципального района и в соответствии с постановлением администрации Пермского муниципального района от 08.07.2013г. №  1905 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в муниципальную программу «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 19.12.2013 года № 4605:

1.1. Пункт 5 паспорта Программы изложить в новой редакции:
	5.
	Конечные результаты муниципальной программы
	1.  Повышение качества предоставления услуг теплоснабжения для жителей 5-и населенных пунктов с общей численностью населения 20,0 тыс. чел. к концу 2016г.

2. Повышение качества предоставления услуг централизованного водоснабжения для жителей 4-х населенных пунктов с общей численностью населения 15,2 тыс. чел. к концу 2016г.

3. Повышение качества предоставления услуг водоотведения для жителей 3-х населенных пунктов с общей численностью населения 4,8 тыс. чел. к концу 2016г.


1.2. пункт 9 паспорта Программы изложить в новой редакции:

	9
	Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы
	Источник финансирования
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	2014г. 
	2015г.
	2016г.
	Итого

	
	
	Всего:

в т. ч.:
	63568,7
	171482,28
	263359,9
	498410,88

	
	
	бюджет Пермского района
	4421,7
	2126,1
	2259,9
	8807,7

	
	
	Федеральный бюджет
	 -
	 -
	 -
	 -

	
	
	Краевой бюджет
	-
	65254,0
	73575,0
	138829,0

	
	
	Бюджеты поселений
	34147,0
	84102,18
	27525,0
	145774,18

	
	
	Внебюджетные средства
	25000,0
	20000,0
	160000,0
	205000,0


1.3. абзац первый раздела 1 Программы изложить в новой редакции: «На территории Пермского муниципального района расположено: 55 котельных, в т.ч. 44 муниципальных, 2 государственных учреждений (ведомственные) и 9 частных; 23 центральных тепловых пункта; 155 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении; 90 источников водоснабжения; 16 водопроводных насосных станций; 358 км водопроводных сетей; 225 км канализационных сетей; 41 канализационная насосная станция, 12 очистных сооружений. Кроме этого, на территории административного центра Верхние Муллы, расположенного в Индустриальном районе г. Перми, находится 1 ЦТП, 2,5 км тепловых сетей, 1,3 км водопроводных сетей и 0,7 км канализационных сетей»;

1.4. раздел 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению:
1.5. абзац первый раздела 6 Программы изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования программы составляет 498 410,88 тыс. руб.,  в.т.ч.: 2014г. – 63 568,7 тыс. руб., 

2015г. – 171 482,28 тыс. руб., 

2016г. – 263359,9 тыс. руб. 

в т.ч.: 1. Приобретение и реконструкция объектов коммунально-инженерной инфраструктуры – 489603,18 тыс. руб.;

      2.  Содержание и ремонт объектов, находящегося в муниципальной собственности Пермского муниципального района  – 8807,7 тыс. руб.

в т.ч.:  

- мероприятия финансируемые из краевого бюджета 138829,0 тыс. руб.

 - мероприятия финансируемые из бюджетов сельских поселений – 145774,18 тыс. руб.

- мероприятия финансируемые из внебюджетных источников 205 000,0 тыс. руб.

1.6. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.7. приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.8. приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.9. приложение 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2.     Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пермского муниципального района (www.permraion.ru).

3.       Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района В. П. Ваганова.

Глава администрации 

муниципального района                                                                           И.В. Бедрий
Приложение 5

К муниципальной программе «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

5.Перечень мероприятий муниципальной программы. 

Для выполнения целей и задач муниципальной программы необходимо реализовать следующие мероприятия:

1. Строительство, приобретение и реконструкция объектов коммунально-инженерной инфраструктуры;
2. Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района.

В рамках выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов, планируется реализовать ряд первоочередных проектов: 

	№ п/п 
	Наименование мероприятия, проекта
	Цели и задачи 
	Конечный результат  
	Сроки реализации 

	1. 
	Строительство, приобретение и реконструкция объектов коммунально-инженерной инфраструктуры
	Строительство приобретение и реконструкция объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для обеспечения роста объемов жилищного строительства и повышения надежности и безопасности предоставления коммунальных услуг в Пермском муниципальном районе.
	Строительство, реконструкция и модернизация 6 объектов коммунально-инженерной инфраструктуры;
	2014-2016гг.

	1.1. 
	Строительство станции 2-го подъема в п. Сокол 
	Обеспечение качественной питьевой водой в необходимых объемах жителей Савинского сельского поселения. На  сегодняшний день объем и давление воды подаваемый в д. Песьянка с численностью жителей 3,2 тыс. чел. и п. Сокол с численностью 1,4 тыс. чел. не обеспечивает в полном объеме потребностей населенных пунктов. 
	Напор воды, подаваемой для жителей Савинского сельского поселения 85м
	2014-2015гг.

	1.2. 
	Водоснабжение п. Юго-Камский Пермского района пресными подземными водами.
	Реализация проекта предполагает отказ от использования существующего поверхностного водооисточника и физически изношенных водозаборных сооружений, что снизит риск попадания вредных веществ в систему питьевого водоснабжения и улучшит качество подаваемой воды для нужд п. Юго-Камский с численностью жителей 8,1 тыс. чел.
	Обеспечение жителей п. Юго-Камский качественной питьевой водой из муниципального подземного источника.
	2014-2016гг.

	1.3. 
	Реконструкция газовой котельной в с. Фролы Пермского района
	Обеспечение теплоснабжения вновь строящихся многоквартирных домов в с. Фролы путем увеличение мощности существующей котельной. 
	Увеличение мощности существующей котельной с 12 до 20 МВт.
	2014-2015гг.

	1.4. 
	Строительство очистных  сооружений п. Юг 
	Очистные сооружения в поселке на сегодняшний день отсутствуют, их строительство позволит существенно улучить экологическую ситуацию в населенном пункте с численностью населения 2,6 тыс. чел.
	Строительство очистных сооружений, позволяющих улучшить экологическую ситуацию в п. Юг
	2015-2016гг.

	1.5. 
	Строительство очистных сооружений в с. Ляды 
	Существующие очистные сооружения открытого типа в населенном пункте с численностью населения 1,1 тыс. чел. при отрицательных температурах выполняют свои функции не в полном объеме.
	Строительство очистных сооружений, позволяющих улучшить экологическую ситуацию в с. Ляды
	2015-2016гг.

	1.6. 
	Газовая модульная котельная в с. Култаево Пермского района

	Строительство газовой модульной котельной позволит обеспечить надежное и качественное теплоснабжение в населенном пункте с численностью  5,0 тыс. чел.
	Строительство муниципальной газовой модульной котельной в с. Култаево
	2014-2016г.


	1.7. 
	Строительство газовой котельной для общежития по ул. Р. Кашина, 8 с. Култаево
	В настоящий момент теплоснабжение общежития осуществляется от центральной котельной с. Култаево, находящейся на расстоянии 2 км.  Строительство котельной позволит обеспечить качественное теплоснабжение жителей общежития за счет снижения потерь тепла и вывода из эксплуатации 3,5км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.
	Строительство муниципальной газовой котельной мощностью 0,1 МВт.
	2014г.

	1.8. 
	Строительство газовой котельной для общежития по ул. Сибирская, 10 с. Култаево
	В настоящий момент теплоснабжение общежитий осуществляется от центральной котельной с. Култаево, находящейся на расстоянии 2 км.  Строительство котельной позволит обеспечить качественное теплоснабжение жителей общежитий за счет снижения потерь тепла и вывода из эксплуатации 3,5км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.
	Строительство муниципальной газовой котельной мощностью 0,1 МВт.
	2014г.

	1.9. 
	Водоснабжение от подземных источников с. Платошино.
	В целях бесперебойного водоснабжения 2,5 тыс. жителей с. Платошино требуется строительство независимых от промышленного предприятия  муниципальных водозаборных сооружений.
	Обеспечение жителей с. Платошино качественной питьевой водой из муниципального подземного источника.
	2014-2016гг.

	1.10. 
	Приобретение  газовой котельной в п. Юг 
	Котельная необходима для снижения потерь тепловой энергии в сетях за счет  ее максимального приближения к основным потребителям (школа, СВА, СДК, жилой фонд).
	Муниципальная газовая блочно-модульная котельная мощностью 1мВт.
	2015г.


	1.11. 
	Приобретение единого недвижимого комплекса газовой котельной с. Платошино 
	Приобретение газовой котельной мощностью 9 МВт в муниципальную собственность позволит исключить риск отсутствия теплоснабжения и горячего водоснабжения 2,5 тыс. жителей с. Платошино и объектов социальной сферы в случае отказа частного собственника от данного бизнеса или его банкротства.
	Муниципальная газовая котельная мощностью 9мВт.
	2015г. 

	1.12. 
	Реконструкция котельной в п. Юго-Камский под размещение тепло-электро станции (за счет внебюджетных источников)
	Реконструкция котельной за счет средств частного инвестора позволит разместить в здании тепло-электро станцию, что позволит решить проблему убыточности работы системы теплоснабжения п. Юго-Камский и отказаться от ежегодных расходов местного бюджета на возмещение части затрат МУП «Энергетик».
	Тепло-электро станция в п. Юго-Камский
	2014-2015гг.

	1.13. 
	Строительство канализационного коллектора д. Нестюково – с. Лобаново (за счет внебюджетных источников)
	Строительство канализационного коллектора за счет средств частного инвестора позволит обеспечить централизованным водоотведением быстроразвивающийся населенный пункт с численностью жителей 1,1 тыс. чел. с перспективой подключения запланированных к строительству объектов  жилого фонда, социальной сферы и производства. 
	Канализационный коллектор протяженностью 4,5 км производительностью 300 м3/сутки
	2014г. 

	1.14. 
	Строительство газовой котельной в п. Верхние Муллы (за счет внебюджетных источников). 
	Строительство котельной позволит обеспечить независимое теплоснабжение зданий п. Верхние Муллы от г. Перми и обеспечит более высокую надежность теплоснабжения, за счет вывода из эксплуатации 600 м тепловых сетей, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.
	Строительство муниципальной газовой котельной мощностью 2МВт.
	2014г.


 В рамках выполнения мероприятия по содержанию и ремонту объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в собственности Пермского муниципального района, планируется реализовывать следующие виды работ: 

	№ п/п 
	Наименование мероприятия, видов работ 
	Цели и задачи 
	Конечный результат  
	Сроки реализации

	2. 
	Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района.
	Увеличение надежности и эффективности работы существующих систем коммунально-инженерной инфраструктуры.
	Отсутствие аварий на объектах коммунальной инфраструктуры и объектов газоснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района
	2014-2016гг.

	2.1. 
	Ремонт систем коммунального комплекса
	Безаварийное прохождение отопительного сезона в административном центре Верхние Муллы
	Ремонт 200 м тепловых сетей в двухтрубном исполнении на территории административного центра 
	2014-2016гг.

	2.2. 
	Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 
	Бесперебойная работа систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
	Отсутствие аварий на сетях 
	2014-2016гг.

	2.3. 
	Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности
	Бесперебойная  работа и надежное газоснабжение жителей Пермского муниципального района.
	Отсутствие аварий на объектах
	2014-2016гг.


Кроме этого, в целях повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению Пермского муниципального района необходимо реализовать еще ряд первоочередных проектов, которые будут исполняться в последующие периоды, либо включаться в данную муниципальную программу при ее актуализации.

	№ п/п 
	Наименование проекта 
	Цели и задачи проекта 
	Наименование работ 
	Сумма, тыс. руб.

	3. 1
	Строительство очистных сооружений в п. Юго-Камский 
	Существующие очистные сооружения в п. Юго-Камский морально и физически устарели, в полном объеме своих функций не выполняют.
	Строительство очистных сооружении мощностью 1 тыс. м3 в сутки.
	49500,0

	4. 
	Разработка Верх-Сыринского месторождения пресных подземных вод. 
	Разработка данного месторождения позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей Лобановского, Двуреченского и Фроловского сельских поселений, где планируется активное жилищное строительство за счет вовлечения в оборот земель фонда «РЖС». 
	Обвязка скважин с общим разрешённым потреблением воды 15 тыс. м3 в сутки, строительство насосных станций, строительство водоводов до населенных пунктов, присоединение к сетям электроснабжения. 
	235000,0


	5. 
	Реконструкция очистных сооружений в с. Лобаново
	В целях освоения земель фонда «РЖС» под жилищное строительство необходимо увеличить мощность существующих очистных сооружений
	Увеличение  мощности очистных сооружений в с. Лобаново до 3 тыс. м3 в сутки
	30000,0


Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы
	Наименование показателя
	ГРБС
	Ед. изм.
	Плановое значение

	
	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	ИТОГО:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы»


	1. Повышение качества предоставления услуг теплоснабжения 
	МУ «УКС», Администрация Юговского  сельского поселения, Администрация Платошинского сельского поселения, частный инвестор
	Населенных пунктов
	0
	3
	2
	5

	
	
	
	Тыс. жителей в населенных пунктах 
	0
	6,9
	13,1
	20,0

	
	2.Повышение качества предоставления услуг централизованного водоснабжения 
	МКУ Управление благоустройством Пермского района
	Населенных пунктов
	0
	2
	2
	4

	
	
	
	Тыс. жителей в населенных пунктах 
	0
	4,6
	10,6
	15,2

	
	3. Повышение качества предоставления услуг водоотведения 
	МКУ Управление благоустройством Пермского района, частный инвестор
	Населенных пунктов
	1
	0
	2
	3

	
	
	
	Тыс. жителей в населенных пунктах 
	1,1
	0
	3,7
	4,8


Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий


	Участники муниципальной программы
	Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	

	
	
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	ВСЕГО

	
	
	Бюд жет района
	Бюджеты поселений
	Краевой бюджет
	Федеральный бюджет
	Итого
	Бюд жет района
Бюд-жеты посе-лений
Крае-вой бюд-жет
	Бюджеты поселений
	Краевой бюджет
	Федеральный бюджет
	Итого
	Бюджет района
	Бюджеты поселений
	Краевой бюджет
	Федеральный бюджет
	Итого
	Бюджет района
	Бюджеты поселений
	Краевой бюджет
	Федеральный бюджет
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	3
	4
	5
	6
	7
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	13
	14
	15
	16
	17

	«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы»
	ИТОГО:
	4421,7
	34147,0
	
	
	38568,7
	2126,1
	79400,18
	51150,0
	
	132676,28
	2259,9
	27525,0
	73575,0
	
	103359,9
	8807,7
	141072,18
	124725,0
	
	274604,88

	
	МКУ Управление благоустройством Пермского района
	4421,7
	22700,0
	
	
	27121,7
	2126,1
	34550,0
	51150,0
	
	87826,1
	2259,9
	20900,0
	62700,0
	
	85859,9
	8807,7
	78150,0
	113850,0
	
	200807,7

	
	МУ «УКС»
	
	11447,0
	
	
	11447,0
	
	44850,18
	
	
	44850,18
	
	6625,0
	10875,0
	
	17500,0
	
	62922,18
	10875,0
	
	73797,18

	1. Строительство, приобретение и реконструкция объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, в  т.ч.:
	ИТОГО:
	
	34147,0
	
	
	34147,0
	
	79400,18
	51150,0
	
	130350,18
	
	27525,0
	73575,0
	
	101100,0
	
	141072,18
	124725,0
	
	265797,18

	
	МКУ Управление благоустройством Пермского района
	
	22700,0
	
	
	22700,0
	
	34550,0
	51150,0
	
	85700,0
	
	20900,0
	62700,0
	
	83600,0
	
	78150,0
	113850,0
	
	192000,0

	
	МУ «УКС»
	
	11447,0
	
	
	11447,0
	
	44850,18
	
	
	44850,18
	
	6625,0
	10875,0
	
	17500,0
	
	62922,18
	10875,0
	
	73797,18

	1.1.Строительство станции 2-го подъема в п. Сокол 
	МКУ Управление благоустройством Пермского района
	
	15000,0
	
	
	15000,0
	
	5000
	
	
	5000
	
	
	
	
	
	
	20000,0
	
	
	20000,0

	1.2.Водоснабжение п. Юго-Камский Пермского района пресными подземными водами.
	МКУ Управление благоустройством Пермского района
	
	5200,0
	
	
	5200,0
	
	8550,0
	25650,0
	
	34200,0
	
	8650,0
	25950,0
	
	34600,0
	
	22400,0
	51600,0
	
	74000,0

	1.3.Реконструкция газовой котельной в с. Фролы Пермского района
	МУ «УКС»
	
	8747,0
	
	
	8747,0
	
	37850,18
	
	
	37850,18
	
	
	
	
	
	
	46597,18
	
	
	46597,18

	1.4.

Строительство очистных  сооружений  п. Юг 
	МКУ Управление благоустройством Пермского района
	
	
	
	
	
	
	2250,0
	6750,0
	
	9000,0
	
	2250,0
	6750,0
	
	9000,0
	
	4500,0
	13500,0
	
	18000,0

	1.5. Строительство очистных сооружений в с. Ляды
	МКУ Управление благоустройством Пермского района
	
	
	
	
	
	
	6250,0
	18750,0
	
	25000,0
	
	3750,0
	11250,0
	
	15000,0
	
	10000,0
	30000,0
	
	40000,0

	1.6. Газовая модульная котельная в с. Култаево Пермского района
	МУ «УКС»
	
	500,0
	
	
	500,0
	
	7000,0
	
	
	7000,0
	
	6625,0
	10875,0
	
	17500,0
	
	14125,0
	10875,0
	
	25000,0

	1.8. Строительство газовой котельной для общежития по ул. Р. Кашина, 8 с. Култаево
	МУ «УКС»
	
	1100,0
	
	
	1100,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1100,0
	
	
	1100,0

	1.8. Строительство газовой котельной для общежития по ул. Сибирская, 10 с. Култаево
	МУ «УКС»
	
	1100,0
	
	
	1100,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1100,0
	
	
	1100,0

	1.9. Водоснабжение от подземных источников с. Платошино
	МКУ Управление благоустройством Пермского района
	
	2500,0
	
	
	2500,0
	
	12500,0
	
	
	12500,0
	
	6250,0
	18750,0
	
	25000,0
	
	21250,0
	18750,0
	
	40000,0


	2.Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности ПМР, в.т.ч.
	МКУ Управление благоустройством Пермского района
	4421,7


	
	
	
	4421,7


	2126,1


	
	
	
	2126,1


	2259,9


	
	
	
	2259,9


	8807,7


	
	
	
	8807,7



	2.1. Ремонт систем коммунального комплекса 


	МКУ Управление благоустройством Пермского района
	2407,8


	
	
	
	2407,8


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2407,8


	
	
	
	2407,8



	2.2. Техническое обслуживание сетей теплоснабжения водоснабжения, водоотведения, электроснабжения
	МКУ Управление благоустройством Пермского района
	326,0
	
	
	
	326,0
	345,4
	
	
	
	345,4
	368,8
	
	
	
	368,8
	1040,2


	
	
	
	1040,2


	2.3.Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности
	МКУ Управление благоустройством Пермского района
	1687,9
	
	
	
	1687,9
	1780,7
	
	
	
	1780,7
	1891,1
	
	
	
	1891,1
	5359,7
	
	
	
	5359,7


Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджетов поселений и внебюджетных источников

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, мероприятия, проекта
	Исполнитель мероприятия 
	Источник финансирования
	Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.

	
	
	
	
	2014год
	2015 год
	2016год
	Итого

	
	«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы»
	
	Всего:
в т.ч.:
	25000,0
	38806,0
	160000,0
	223806,0

	
	
	
	краевой бюджет
	
	14104,0
	
	14104,0

	
	
	
	бюджеты поселений
	
	4702,0
	
	4702,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	25000,0
	20000,0
	160000,0
	205000,0

	1. 
	Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, в.т.ч. 
	
	Всего:
в т.ч.:
	25000,0
	38806,0
	160000,0
	223806,0

	
	
	
	краевой бюджет
	
	14104,0
	
	14104,0

	
	
	
	бюджеты поселений
	
	4702,0
	
	4702,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	25000,0
	20000,0
	160000,0
	205000,0

	1.10 
	Приобретение  газовой котельной в п. Юг
	Администрация Юговского сельского поселения 
	Всего:
в т.ч.:
	
	4000,0
	
	4000,0

	
	
	
	краевой бюджет
	
	3000,0
	
	3000,0

	
	
	
	бюджеты поселений
	
	1000,0
	
	1000,0

	1.11
	Приобретение единого недвижимого комплекса газовой котельной с. Платошино 


	Администрация Платошинского сельского поселения 
	Всего:
в т.ч.:
	
	14806,0
	
	14806,0

	
	
	
	краевой бюджет
	
	11104,0
	
	11104,0

	
	
	
	бюджет поселения
	
	3702,0
	
	3702,0

	1.12
	Реконструкция котельной в п. Юго-Камский под размещение тепло-электро станции 
	Частный инвестор 
	внебюджетные источники
	
	20000,0
	160000,0
	180000,0

	1.13
	Строительство канализационного коллектора д. Нестюково – с. Лобаново 
	Частный инвестор 
	внебюджетные источники
	19000,0
	
	
	19000,0

	1.14
	Строительство газовой котельной в п. Верхние Муллы
	Частный инвестор
	внебюджетные источники
	6000,0
	
	
	6000,0


Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы 

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
	Источник финансирования
	Расходы на реализацию муниципальной программы,

 тыс. руб.

	
	
	
	2014год
	2015 год
	2016год
	Итого

	
	«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы»
	Всего:
в т.ч.:
	63568,7
	171482,28
	263359,9
	498410,88

	
	
	бюджет Пермского района
	4421,7
	2126,1
	2259,9
	8807,7

	
	
	краевой бюджет
	-
	65254,0
	73575,0
	138829,0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	бюджеты поселений
	34147,0
	84102,18
	27525,0
	145774,18

	
	
	внебюджетные источники
	25000,0
	20000,0
	160000,0
	205000,0
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ПОРЯДОК 


деятельности комиссии по рассмотрению предложений 


о кандидатурах для включения в состав экспертной комиссии Чайковского муниципального района по определению мест, 


нахождение в которых детей не допускается





I. Общие положения


1.1. Настоящий Порядок деятельности комиссии по рассмотрению предложений о кандидатурах для включения в состав экспертной комиссии Чайковского муниципального района по определению мест, нахождение в которых детей не допускается (далее - Порядок), разработан в соответствии с законом Пермского края от 31 октября 2011 года № 844-ПК «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», постановлением Правительства Пермского края от 24 января 2012 года № 25-п «Об утверждении Порядков формирования и деятельности экспертных комиссий органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», Уставом Чайковского муниципального  района.


1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру рассмотрения предложений о кандидатурах для включения в состав экспертной комиссии Чайковского муниципального района по определению мест, нахождение в которых детей не допускается. 


1.3. Комиссия по рассмотрению предложений о кандидатурах для включения в состав экспертной комиссии Чайковского муниципального района по определению мест, нахождение в которых детей не допускается (далее Комиссия), является коллегиальным органом при главе муниципального района - главе администрации Чайковского муниципального района. 


1.4. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации Чайковского муниципального района. 


1.5. Возглавляет Комиссию и руководит ее деятельностью председатель Комиссии.


1.6. Основной формой деятельности Комиссии является заседание. Заседания  Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее пятидесяти процентов членов Комиссии. Заседания ведет председатель Комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично, без права замены.


1.7. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя является решающим. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем Комиссии.


1.8. Секретарь Комиссии извещает членов комиссии о дне, месте и времени проведения заседания Комиссии; готовит материалы к проведению заседания; направляет запросы; ведет протоколы заседаний комиссии и обеспечивает их надлежащее оформление, оформляет решение заседания Комиссии. Секретарь Комиссии вправе участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии, и принимать участие в голосовании.





II. Основные цели, задачи и функции Комиссии


2.1.Комиссия создается с целью рассмотрения предложений о кандидатурах для включения в состав экспертной комиссии Чайковского муниципального района по определению мест, нахождение в которых детей не допускается (далее - Экспертная комиссия). 


2.2. Основной задачей деятельности Комиссии является создание равных условий среди предложенных кандидатур. 	


2.3.Для реализации цели и задач Комиссия осуществляет следующие функции:


2.3.1. направляет запрос руководителям организаций, учреждений (Приложение 1)


2.3.2. осуществляет сбор письменных предложений о кандидатурах для включения в состав Экспертной комиссии, направленных руководителями органов и учреждений на имя главы муниципального района-главы администрации Чайковского муниципального района. 


2.3.3. рассматривает предложения о кандидатурах для включения в состав Экспертной комиссии в течение 10 рабочих дней после дня их поступления в комиссию по рассмотрению кандидатур.


Предложения о кандидатурах для включения в состав Экспертной комиссии должны содержать следующие данные:


-фамилия, имя, отчество;


-занимаемая должность;


-полное наименование и юридический адрес учреждения, организации;


-контактный телефон, факс, адрес электронной почты;


-сведения о наличии или об отсутствии неснятой или непогашенной судимости.


К предложению о кандидатурах для включения в состав Экспертной комиссии прилагается письменное согласие кандидата на включение в состав Экспертной комиссии. 


В состав экспертной комиссии входит не более одного представителя от одного учреждения, организации.


2.3.4. оформляет письменно одно из следующих ходатайств:


- о включении кандидата в состав Экспертной комиссии;


- об отказе от включения кандидата в состав Экспертной комиссии 


Основаниями для отказа учреждению, организации от включения предлагаемой им кандидатуры в состав Экспертной комиссии являются:


-наличие у кандидата неснятой или непогашенной судимости;


-письменный отказ кандидата от включения его кандидатуры в состав Экспертной комиссии;


-недостоверность данных, указанных в предложении в соответствии с � HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=527434ADA54866E1609BAB970D800A1E1A3045F80D9CE02FFC268211372007ADF9BF57B9678ACB0FB2167AxDs6F" �пунктом 2.3.�3 настоящего Порядка;


-наличие предложения о другом кандидате от данного учреждения, организации, поступившего ранее, и отсутствие отзыва о данной кандидатуре.


 Отказ учреждению, организации от включения предлагаемой им кандидатуры в состав Экспертной комиссии оформляется письменно и направляется за подписью руководителя органа местного самоуправления в течение 3 дней после дня принятия решения руководителем органа местного самоуправления о подготовке письменного отказа учреждению, организации о включении предлагаемой им кандидатуры в состав Экспертной комиссии.


В отказе учреждению, организации от включения предлагаемой им кандидатуры в состав Экспертной комиссии в обязательном порядке указываются основания для отказа учреждению, организации от включения предлагаемой им кандидатуры в состав Экспертной комиссии.


Учреждение, организация вправе обжаловать решение об отказе от включения предлагаемой им кандидатуры в состав Экспертной комиссии в установленном законодательством порядке.






































Приложение 1 


к Порядку деятельности комиссии 


по рассмотрению предложений 


о кандидатурах для включения 


в состав экспертной комиссии 


Чайковского муниципального района 


по определению мест, нахождение 


в которых детей не допускается








Перечень учреждений и организаций,


представители которых могут включаться в состав экспертной комиссии Чайковского муниципального района по определению мест, 


нахождение в которых детей не допускается








Органы внутренних дел, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений детей


Территориальные органы социальной защиты населения


Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 


Управление здравоохранения администрации Чайковского муниципального района


Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района


Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского муниципального района


Представительные органы местного самоуправления


Общественные объединения 


Образовательные учреждения и организации


Эксперты разных специальностей (в том числе специалисты в области детской психиатрии, психологии и педагогики).




















муниципального района	С.Н.Пластинин












