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	Наименование Программы
	-    муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района Пермского края на 2014 – 2016 годы и на период до 2020 года»

	Цели муниципальной  Программы
	-     улучшение комфортных условий жизнедеятельности на 
      сельских территориях;

· улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на  сельских территориях за  счет  реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;

-    содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;

· активизация участия граждан, в решении вопросов местного значения.

	Задачи муниципальной Программы
	 -    удовлетворение потребностей в благоустроенном
      жилье граждан, в том числе молодых семей и молодых
      специалистов; 

-     повышение уровня социально-инженерного
      обустройства села;

-     реализация общественно значимых проектов в 
      интересах сельских жителей с помощью грантовой
      поддержки.

	Координатор муниципальной Программы
	-     глава администрации Пермского муниципального района

	Разработчик муниципальной Программы
	-    администрация Пермского муниципального района 

	Важнейшие целевые индикаторы  муниципальной Программы
	- количество сельских семей, улучшивших жилищные 
  условия, в том числе количество сельских молодых семей

   и молодых специалистов;  

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в

  сельских поселениях;
- ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или)
  офисов врачей общей практики;        

- ввод в действие плоскостных спортивных сооружений;

- ввод в действие распределительных газовых сетей;

- количество реализованных проектов местных инициатив

  граждан, проживающих в сельской местности,

  получивших поддержку в виде грантов (субсидий).

	Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

	2014-2020 годы

I этап – 2014-2016 годы;

II этап – 2017-2020 годы.

	Объемы и источники финансирования  муниципальной Программы


	I  этап – 2014 – 2016 годы
Источники финансирования

Объемы, тыс. руб.

2014г.

2015г.

2016г.

итого

Всего:

148132,6
107521,4
199609,9
455263,9
в том числе

Местный бюджет района
18691,5
5300,0
2000,0
25991,5
Местный бюджет поселения
32887,2
29897,6
36038,3
98823,1
Федеральный бюджет

52122,0
30628,4
62628,0
145378,4
Региональный бюджет

37750,9
36676,3
93886,6
168313,8
Внебюджетные средства

6681,0
5019,1
5057,0
16757,1
II этап – 2017- 2020 годы
Источники финансирования

Объемы, тыс. руб.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

итого

Всего:

16856,7
16856,7
16856,7
16856,7
67426,8
в том числе

Местный бюджет района

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет поселения

6742,7
6742,7
6742,7
6742,7
26970,8
Федеральный бюджет

5057,0
5057,0
5057,0
5057,0
20228,0
Региональный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства

5057,0
5057,0

5057,0

5057,0

20228,0


	Ожидаемые результаты реализации муниципальной  Программы и показатели ее социально-экономической эффективности
	-Улучшение жилищных условий 43 сельских семей, в том

  числе 7 молодых семей и молодых специалистов;

- Ввод и приобретение жилья для граждан –2,89 тыс. кв. м, 
  в том числе для молодых семей и молодых специалистов –
  0,46 тыс. кв. м;
- расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов 
  и (или) офисов врачей общей практики  на - 5  ед.;

- ввод в действие (реконструкция) поликлиники – 1 ед.;

- ввод в действие плоскостных спортивных сооружений – 2
  ед. общей площадью -  1,862 га;

- ввод в действие распределительных газовых сетей – 

  124,7 км;

- 8 проектов местных инициатив сельских  граждан,  
  получивших грантовую поддержку.


I. Характеристика проблемы

1.1.  Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий муниципального района
          Район принадлежит к числу аграрно-индустриальных районов Пермского края. Центральное положение района создаёт более выгодные условия для решения имеющихся проблем социально-экономического развития. Сельские территории обладают мощным природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, который при более полном, рациональном и эффективном использовании может обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие, полную занятость, высокие уровень и качество жизни сельского населения.    

        На сельской территории Пермского муниципального района  располагается 17 сельских поселений, 222 сельских населенных пункта. 

  Общая площадь сельской территории Пермского муниципального района составляет 3 753 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 98 500 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Пермского муниципального района приведена в таблице 1. 
                                          Таблица 1
Характеристика землепользования на территории 

Пермского муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Общая площадь территории Пермского муниципального района
	кв.км
	3753

	1.1
	- леса
	кв.км
	1406

	1.2
	- водоемы
	кв.км
	105

	1.3
	- площади земель, отведенные под застройку  населенных пунктов
	га
	20832

	1.4
	- площади земель, отведенные под  застройку  сооружений производственного назначения и 

 инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы и т.п.)
	га
	25657

	1.5
	- площади земель сельскохозяйственного 

  назначения - всего
	га
	98500

	
	- в том числе используемые под посевы 

  сельскохозяйственных культур
	га
	34600

	
	
	%
	35

	2
	Количество сельскохозяйственных предприятий
	ед.
	24

	
	- имеют в наличие земель сельскохозяйственного назначения
	га
	38807

	
	- в них среднегодовая численность работающих
	чел.
	3195

	
	- получаемый среднегодовой удельный доход
	руб.
/га
	93722,0


	3
	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств
	ед.
	150

	
	- имеют в наличие земель сельскохозяйственного назначения
	га
	512

	
	- в них среднегодовая численность работающих
	чел.
	61

	
	- получаемый среднегодовой удельный доход
	руб.
/га
	96093,0

	4
	Количество личных подсобных хозяйств (семей)
	ед.
	18500

	
	Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства
	га
	3224


1.2.  Сельское население Пермского муниципального района
       Уровень и качество жизни сельского населения напрямую зависят 
от состояния и обеспеченности жильем, инженерной инфраструктурой, социальными объектами. За последние годы произошло снижение доступности для сельского населения образовательных, медицинских, культурных 
и торгово-бытовых услуг, увеличилось отставание села от города по доходам 
и качеству жизни.

  С каждым годом среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий района снижается. Причиной тому служит сокращение численности работников на предприятиях района в связи с убыточностью деятельности или переходом на новые, более механизированные технологии производства продукции, товаров, услуг, а также миграция населения в город.

Сложившаяся в сельской местности ситуация препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, создания рабочих мест. 

Сложные условия труда не способствуют привлечению на работу 
и закреплению в сельскохозяйственном производстве специалистов и рабочих, выпускников сельскохозяйственной академии, других вузов, сельскохозяйственных техникумов, профессиональных лицеев и училищ. 

Практика показывает, что в территориях, где есть действующее эффективное производство, развивается инфраструктура, есть рабочие места, налоговая база поселений позволяет развивать социальную инфраструктуру 
и решать проблемные вопросы. 

Одним из важнейших факторов качества жизни, которые формируют предпочтения для проживания в той или иной местности, является обеспеченность и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортная доступность, а также развитие объектов социальной сферы и результативность их деятельности.

Численность сельского населения Пермского муниципального района по состоянию на 01.01.2013 года составила 104504 человек, в том числе трудоспособного населения 65828 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характеризуется следующими данными (приложение 1):

· сельскохозяйственное производство - 3478 человек ( 3 %);

· организации бюджетной сферы - 5519 человек (5  %);

·  личное подсобное хозяйство - 34829 человек (33%);

·  не обеспечено работой - 593 человек (0,6 %).

      В числе безработных на женщин приходится 49,0 %. В возрастной структуре на молодежь в возрасте 16-29 лет приходится 14,8 %, граждан предпенсионного возраста – 20,1 %. Дефицит кадров  Пермского муниципального района составляет 6303 человек, из которых 5016 являются рабочими профессиями. 
 Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году составил 6702 рублей. Для трудоспособного возраста – 7 299 рублей, пенсионеров – 5344 рублей, детей – 6545 рублей.
   1.3. Развитие агропромышленного комплекса Пермского муниципального района

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Пермского муниципального района  является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Пермского муниципального района сельскохозяйственным производством занимаются 20 сельскохозяйственных организаций разных форм собственности и организационно-правовых форм, 150 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 32,2 тыс. хозяйств населения, из них 18500 личных подсобных хозяйств.

В 2012 году произведено валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сумме 4915 млн. рублей. Индекс физического объема в сопоставимой оценке к уровню 2011 года составил 106%.

По категориям хозяйств валовая продукция распределилась: средние и крупные предприятия 74%, хозяйства населения – 25 %, крестьянские (фермерские) хозяйства – 1%.

Сельскохозяйственные производители Пермского муниципального района в 2012 году получили государственную поддержку из бюджетов всех уровней около 343 млн. руб., что на 102 млн. руб. больше 2011 года.

В средних и крупных предприятиях отрасли трудятся 2,2 тыс. человек или 14,8% среднесписочной численности работников в Пермском муниципальном районе. Среднемесячная зарплата на предприятиях составила 20060 руб. или 90%  средней зарплаты по району.

В районе завершилась реализация Ведомственной целевой программы «Развитие малых форм хозяйствования в АПК Пермского муниципального района на 2010-2012 годы».

За период действия программы поддержкой воспользовались 270 крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств. Освоено 29595 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 4850 тыс. руб., краевого бюджета – 17245 тыс. руб., местного бюджета – 7500 тыс. руб., в том числе в 2012 году общий объем финансирования составил 14557 тыс. руб.

Привлечено 3,16 рублей средств федерального и краевого бюджетов на 1 рубль выделенных из местного бюджета.

Результаты реализации Программы:

- объем привлеченных инвестиций в развитие малых форм хозяйствования в 2012 году составил 18650 тыс. руб.;

- индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в КФХ составил 150,9%;

- на территории проведено 7 фермерских ярмарок;

- количество созданных рабочих мест в малых формах хозяйствования составило 33 ед.

      Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК Пермского муниципального района представлены в приложении 2.
1.4  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Пермского муниципального района

.
Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Пермского муниципального района на 01.01.2013 года составляет 2 293537,9  кв. метров, в том числе: 

· многоквартирные жилые дома - 1 168220,26 кв.м ( 50,9 %); 

· индивидуальные жилые дома.  - 1 125 317,6 кв.м ( 49.1 %).

          Большая доля представленного жилищного фонда находится в условно- удовлетворительном состоянии, так как в большинстве своем он построен в 50-60-х годах 20-го столетия хозяйственным способом, общая площадь ветхого жилья составляет 101,9 тыс.кв.м. или 4,6% от общей площади.

Обеспеченность жильем в 2012 году  составила 22,6 кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

          С целью обеспечения жильем молодых семей реализовывалась Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском муниципальном районе на 2011-2015 годы». За 2012 год на реализацию программы по обеспечению жильем молодых семей было израсходовано 32 млн. руб., средства местных бюджетов составили 5,6 млн. руб. На 1 руб. местного бюджета было привлечено 6,1 руб.

Всего за 2012 год за счет средств бюджетов всех уровней 175 семей (331 человек) улучшили свои жилищные условия, в том числе 74 молодых семей(198 человек).

Общий объем расходов бюджетов всех уровней на обеспечение жильем и улучшение жилищных условий населением составил почти 135 млн. руб.

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 169 сельских семей, в том числе 141 сельских молодых семей и молодых специалистов.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 92,2 %, сетевым газоснабжением – 57,84 %. Характеристика жилого фонда по поселениям указана в таблице 2.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Пермского муниципального района функционируют:

· 28 общеобразовательные школы на 13 519 ученических мест;

· 17 детских садов на 3190 мест; 

· 44 фельдшерско-акушерские пункты;

· 42 учреждения культурно-досугового типа на 5336 мест; 

· 86 плоскостные спортивные сооружения общей площадью 155570 кв.м. 
      Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы в сельских поселениях приведена в приложении 3.
Таблица 2
Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  

Пермского муниципального района  на 01. 01. 2013 года

	№

п/п
	Наименование 

сельских 

поселений Пермского муниципального 

района
	Общие данные

	
	
	Кол-во домов

(ед.)
	Общ. площадь жилых помещений (кв.м)

	
	
	
	Всего
	В том числе ветхий и аварийный жилфонд

	
	
	
	
	Площадь
	% к общему наличию

	1
	Многоквартирный жилищный фонд
	1864
	1 168 220,26
	5061,9
	0,2

	1
	Бершетское
	61
	44 488,7
	0
	0

	2
	Гамовское
	29
	88 961,51
	0
	0

	3
	Двуреченское
	145
	98 495,89
	142,7
	0,14

	4
	Заболотское
	52
	8 937,1
	0
	0

	5
	Кондратовское
	64
	189 658,02
	0
	0

	6
	Кукуштанское
	291
	52 345,53
	2032,8
	3,88

	7
	Култаевское
	104
	93 660,91
	346,6
	0,37

	8
	Лобановское
	136
	86918,17
	504,1
	2,3

	9
	Пальниковское
	177
	18 009,44
	0
	0

	10
	Платошинское
	31
	34865,8
	0
	0

	11
	Савинское
	75
	82975,54
	313,1
	0,49

	12
	Сылвеское
	139
	132 268,1
	1169,2
	0,88

	13
	Усть-Качкинское
	147
	92 991,04
	345,9
	0,37

	14
	Фроловское
	109
	43 648,74
	0
	0

	15
	Хохловское
	96
	12 796,8
	0
	0

	16
	Юго-Камское
	72
	17 011,79
	0
	0

	17
	Юговское
	136
	70 187,18
	207,5
	0,30

	2
	Индивидуальный жилищный фонд
	16763
	1 125 317,64
	0
	0

	
	Итого по району 
	18627
	2 293537,9
	5061,9
	0,2


1.5. Газоснабжение
На 01.01.2013 года в 17 сельских поселениях Пермского муниципального района к системе сетевого газоснабжения подключены 16 (таблица 3).

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 57,84 % жилищного фонда сельских поселений Пермского муниципального района.
1.6. Водоснабжение
По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Пермского муниципального района включает в себя 98 водозаборов (98 артезианских скважин), 331,36 км поселковых водопроводных сетей (таблица 4). На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Пермского муниципального района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Пермского муниципального района около 67,8 %. 

На текущий момент более 16,5% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 61,6 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Пермского муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 30,6 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками, каптажи), 7,8 % сельского населения Пермского муниципального района получают воду из колодцев.
1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры
По состоянию на 01.01.2013 года централизованные системы теплоснабжения имеются только в 17  сельских поселениях Пермского муниципального района. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 51%.

Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в 16 сельских поселениях. 

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован.

Утилизация ТБО производится вне границ Пермского муниципального района. Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования не  имеется.
Обеспечены коммунальными услугами объекты социальной сферы – 195   отопление получают от центральной котельной, 14 от собственного источника, от центрального водопровода воду получают – 205 объектов и обеспечены канализацией – 191 объектов.
Таблица 3.
Характеристика действующей системы газоснабжения  

в сельских поселениях Пермского муниципального района

 по состоянию на 01.01.2013г.    

	№ п/п
	Наименование сельских поселений Пермского муниципального района
	Распределительные газопроводы (км)
	Кол-во домов (квартир), подключенных 

к сетевому газоснабжению

	
	
	Кол-во
	Год 

ввода


	Кол-во 

(ед)
	% к общему наличию

	1
	Бершетское
	22,96
	2013
	46(770)
	0

	2
	Гамовское
	22,2
	2012
	1745
	38

	3
	Двуреченское
	0
	-
	130
	0

	4
	Заболотское
	0
	-
	0
	0

	5
	Кондратовское
	0,29
	2010-2011
	310(3689)
	0

	6
	Кукуштанское
	81,54
	2008-2012
	209
	0

	7
	Култаевское
	34,8
	2010-2012
	841(2325)
	85

	8
	Лобановское
	89,5
	2007-2011
	988(29)
	0

	9
	Пальниковское
	39,12
	2012
	90
	0

	10
	Платошинское
	2,869
	-
	37/670
	9,3

	11
	Савинское
	7,14
	2008-2011
	93
	0

	12
	Сылвенское
	70,46
	2008-2011
	290(392)
	0

	13
	Усть-Качкинское
	6,2
	2010-2012
	349(1896)
	98

	14
	Фроловское
	30,03
	2012-2013
	293(844)
	93,0

	15
	Хохловское
	15,04
	2008-2011
	186
	60,0

	16
	Юговское
	64,65
	2007-2011
	400
	0

	17
	Юго-Камское
	96,13
	2010-2012
	400(156)
	20

	
	Итого 
	582,929
	х
	6407(10771)
	х


Таблица 4.
Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях

 Пермского муниципального района на 01.01.2013г.

	№ п/п
	Наименование сельских поселений Пермского муниципального района
	Артезианские скважины (ед.)
	Водопроводы

(км)
	Уличные колонки

(ед.)


	Получают воду от центрального водопровода

% к общему числу жителей

	
	
	
	Количество
	Износ (%)
	
	

	1
	Бершетское
	3
	5,026
	60,0
	0
	100,0

	2
	Гамовское
	5
	12,556
	74,0
	4
	74,4

	3
	Двуреченское
	4
	29,500
	66,0
	36
	84,5

	4
	Заболотское
	3
	10,0
	77,0
	12
	56,7

	5
	Кондратовское
	0
	17,1
	65,0
	2
	86,4

	6
	Кукуштанское
	8
	13,0
	67,86
	2
	17,7

	7
	Култаевское
	22
	53,3
	70,0
	9
	74,4

	8
	Лобановское
	12
	26,13
	60,5
	11
	56,3

	9
	Пальниковское
	3
	6,5
	100
	8
	53,0

	10
	Платошинское
	10
	10,047
	50
	6
	82,0

	11
	Савинское
	5
	22,6
	97,5
	5
	90,5

	12
	Сылвенское
	12
	36,127
	80
	36
	100

	13
	Усть-Качкинское
	3
	27,140
	59,9
	11
	100

	14
	Фроловское
	1
	10,750
	69,5
	8
	48

	15
	Хохловское
	2
	8,2
	20,0
	7
	57,2

	16
	Юговское
	5
	20,895
	70,5
	38
	64,8

	17
	Юго-Камское
	0
	22,7
	60,0
	0
	26,1

	
	Итого по  району
	98
	331,364
	х
	189
	х


II. Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Пермского муниципального района посредством достижения следующих целей:

· улучшение комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях;

· улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;

· содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;

· активизация участия граждан,  в решении вопросов местного значения;
Основными задачами Программы являются:

· удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

· повышение уровня социально-инженерного обустройства села;
· реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей с помощью грантовой поддержки.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Пермского муниципального района; 

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;
в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.
Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Сведения о планируемых значениях целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены приложении 4.
III. Мероприятия Программы

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселениях Пермского муниципального района, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов. В период реализации Программы для организаций, функционирующих на территории сельских поселений потребность в молодых специалистах  в сельскохозяйственных предприятий – 148 человек, в социальной сфере – образование 531 человек, здравоохранение 151 человек, культуре и спорте 45 человек.
2. Обустройство сельских поселений Пермского муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики;

б) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;
в) развитие газификации.

          3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Муниципального района.

         В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Пермского муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

IV. Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, бюджета Пермского муниципального района и бюджетов сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования отражены в приложении 10, а по направлениям расходования денежных средств приведены в приложении 9.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета Пермского края на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашения, заключенного Министерством сельского хозяйства Пермского края Российской Федерации  с администрацией Пермского муниципальным районом Пермского края.

Администрация Пермского муниципального района ежегодно в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства Пермского края Российской Федерации, представляет заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую Министерством сельского хозяйства Пермского края Российской Федерации.
V. Меры правового регулирования муниципальной программы

        Основанием для разработки муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Пермском муниципальном районе Пермского края на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» является достижение цели: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий  в сельской местности; активизация участия сельских сообществ в решении вопросов местного значения, концентрация ресурсов, направленных на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.
Муниципальная программа разработана в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и Пермского муниципального района:

федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
   постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 г. № 598  «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Российской Федерации на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

          постановление правительства Пермского края от 03.10.2013  № 1320-п «Об утверждении государственной программы  «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»;

Программа социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2011 -2015 годы, утвержденная решением Земского Собрания от 17.12.2010 № 125;

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 08.07.2013 № 1905;

Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденные приказом финансово-экономического управления администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» от 08.07.2013 № 77.
Понятия и термины, используемые в муниципальной программе:

сельскохозяйственные товаропроизводители - организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год.

крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве".

Под сельскими территориями (сельской местностью) в соответствии с федеральной целевой программой "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. N 598, понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, на территории которых находятся административные центры субъектов Российской Федерации) и городских поселений, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Пермского края определяется нормативным правовым актом Правительства Пермского края.

Инвестиционный проект в сфере агропромышленного комплекса - осуществление сельскохозяйственным товаропроизводителем капитальных вложений, связанных со строительством (реконструкцией, модернизацией) объектов сельскохозяйственного назначения, объектов переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, приобретением сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, в процессе которых создаются высокотехнологичные рабочие места.
VI. Механизм реализации Программы
 Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Пермского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов указана в приложении 5.

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Пермского муниципального района указана в приложении 6.
           Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Пермского муниципального района указана в приложении 7.

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Пермского муниципального района указана в приложении 8.
           Координатором Программы является глава администрации Пермского муниципального района, а разработчиком Программы является Администрация Пермского муниципального района. 

Администрация Пермского муниципального района: 

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашение с Министерством сельского хозяйства Пермского края Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

VII. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Пермского муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета. 

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района. 

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

   Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.
  Оценка результативности Программы осуществляется путем присвоения каждому целевому индикатору и показателю соответствующего балла:
   При выполнении или перевыполнении целевого индикатора и показателя – плюс 1 балл;
   При невыполнении значения целевого индикатора и показателя – минус 1 балл;

   Результативность Программы определяется по итоговой сводной оценке – сумме баллов по всем индикаторам и показателям:
«отрицательное значение» от -3до -2 балла – программа неэффективна;

от -1 до 0 баллов – низкая эффективность программы;

«положительное значение» от 1 до 3 баллов – программа эффективна.
Оценка эффективности и результативности муниципальной программы определяется ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения Программы.
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к муниципальной программе                                                                                                                                                         «Устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района Пермского края на  2014-2016 годы и на период до 2020 года»

Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения 

Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 г

	№ п/п


	Наименование сельских поселений Пермского муниципального района
	Численность сельского населения  Пермского муниципального района (чел.)
	Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Пермского муниципального района(чел.)

	
	
	Всего
	В т.ч. по возрастным группам
	Наличие трудоспособного сельского населения - всего


	 в том числе
	Уровень безработицы (%)

	
	
	
	До 7 лет
	7-18 лет
	От 18 до 60 лет
	Свыше 60 лет
	
	В сельскохозяйственном производстве


	В организациях

бюджетной сферы

 
	

	1
	Бершетское
	3908
	408
	412
	1875
	1013
	2387
	312
	191
	0,6

	2
	Гамовское
	5892
	672
	632
	3881
	707
	3676
	198
	312
	0,5

	3
	Двуреченское
	8437
	853
	824
	5553
	1207
	5130
	111
	194
	0,3

	4
	Заболотское
	1568
	138
	172
	991
	267
	944
	6
	45
	0,6

	5
	Кондратовское
	10549
	1181
	873
	7102
	1393
	7083
	300
	320
	0,6

	6
	Кукуштанское
	9043
	753
	888
	5804
	1598
	5487
	13
	566
	1,2

	7
	Култаевское
	10777
	1209
	1400
	7244
	924
	7014
	270
	588
	0,6

	8
	Лобановское
	9324
	988
	1078
	5778
	1480
	5922
	86
	672
	0,6

	9
	Пальниковское
	1615
	121
	226
	949
	319
	995
	38
	76
	0,6

	10
	Платошинское
	2502
	241
	375
	1626
	260
	1582
	161
	158
	1,4

	11
	Савинское
	6903
	595
	853
	4529
	926
	4684
	10
	150
	0,6

	12
	Сылвенское
	10268
	911
	1280
	6394
	1683
	6541
	1862
	438
	1,0

	
	Наименование сельских поселений Пермского муниципального района
	Всего
	До 7 лет
	7-18 лет
	От 18 до 60 лет
	Свыше 60 лет
	Наличие трудоспособного сельского населения - всего


	В сельскохозяйственном производстве


	В организациях

бюджетной сферы


	Уровень безработицы (%)

	13
	Усть-Качкинское
	5982
	484
	681
	3772
	1045
	3809
	26
	248
	0,8

	14
	Фроловское
	4296
	397
	725
	2872
	302
	2625
	131
	226
	0,4

	15
	Хохловское
	1328
	86
	130
	912
	200
	786
	74
	253
	1,8

	16
	Юговское
	2578
	271
	323
	1561
	423
	1764
	1
	123
	2,7

	17
	Юго-Камское
	9534
	869
	1138
	5476
	2051
	5429
	3
	210
	0,5

	
	ИТОГО
	104504
	9721
	12457
	66804
	15522
	65828
	3478
	5519
	0,6


                                                                                                                                               Приложение 2
к муниципальной программе                                                                                                                                                         «Устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района Пермского края на  2014-2016 годы и на период до 2020 года»

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса  Пермского муниципального района 

	№

п/п
	Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных

мероприятий
	Характеристика хозяйствующего субъекта АПК
	Осуществляются инвестиционные мероприятия (проекты) в сфере агропромышленного комплекса по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств

	
	
	Организацион-но-правовая форма и наименование
	Основные направления хозяйственной деятельности
	Среднегодовой объем производства
	

	
	
	
	
	
	Наименование инвестиционного мероприятия (проекта)
	Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта)

(тыс. руб.)
	В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	физ. ед.
	тыс. руб
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект)
	Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы

(тыс. руб.)

	1.
	Бершетское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с.Янычи
с. Бершеть
	ОАО «Птифебарика Пермская»
	Птицеводство
	Прирост птицы

4,5 т

Яйцо 

17406 тыс.шт
	291630,0
	Реконструкция и перепрофилирование предприятия с производства товарного яйца на производство инкубационного яйца бройлеров 25 млн. шт. в год.(2011 г.)
 Создано 270 рабочих мест.
	77170,0
	КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 гг.»
	23150,0


	2.
	Гамовское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с. Гамово
	ООО «Русь»
	Производство молока, зерна
	молоко

167,49 т.

Прирост КРС

6,83 т.

Зерно

64,32 т.

Картофель

19,69 т.
	326930,0
	Строительство молочного комплекса на 3000 гол. КРС (2011 г.). При выходе на полную мощность в 2011 г. увечился надой  молока с 4800 до 6000 кг на 1 гол.,  валовой надой  молока увеличился с 7200 до 9000 тыс. т в год.
	248000,0
	КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 гг.»
	61135,0

	3.
	Двуреченское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 д.Мостовая
	СХПК «Энкрайс»
	Производство молока, зерна
	Молоко 7,91 т.

Прирост КРС 

0,39 т.

Зерно

6,75 т.
	14530,0
	Строительство коровника на 200 гол. (2014 г.). При выходе проекта на полную мощность к 2018 г. валовой надой молока увеличится с 820 до 1200 т в год. Реконструкция зернокомплекса объемом 50 т/сут. (2015 г.) Результат проекта - снижение затрат на производство зерна до 20 %.
	16000,0
6000,0
	ГП «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»
	

	
	п. Горный
	ИП Глава КФХ Никулин Николай Федорович
	Кролиководство
	Кролики 0,07 т
	
	«Разведение кроликов по акселерационной технологии Михайлова И.Н.». Проект рассчитан на 3 года. Результаты реализации проекта -реализация кроликов на убой 2,8т. Создано 1 рабочее место.
	160,0
	ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Пермского муниципального района на 2010-2012 годы»

Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности крестьянскими  (фермерскими) хозяйствами
	30,0

	
	д. Нестюково

д. Рассольная
	ИП Глава КФХ Чиртулов Олег Михайлович
	Тепличное хозяйство
	Лук 12 ц
	750,0
	«Организация тепличного хозяйства». Проект рассчитан на 3 года. Результаты реализации проекта – реализация лука 5,65 т. Создано 3 рабочих места.


	840,0
	ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Пермского муниципального района на 2010-2012 годы»

Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности крестьянскими  (фермерскими) хозяйствами
	500,0

	4.
	Заболотское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	д. Кашино
	ИП Глава КФХ Калина Валентина Васильевна
	Разведение крупного рогатого скота
	-
	-
	«Развитие молочного скотоводства». Проект рассчитан на 5 лет. Результаты проекта – поголовье коров 20 голов, реализация молока 98,5 т., реализация телят 20 гол. Планируется к созданию 3 рабочих места.
	1670,0
	КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы»

ВЦП «Развитие сельского хозяйства Пермского муниципального района на 2013-2015 годы»

Предоставление гранта на поддержку начинающих фермеров
	1500,0

	
	д. Буланки
	ИП Глава КФХ Голдобин Владимир Анатольевич
	Животноводство
	Мясо КРС 32,18 т

Молоко 17,6 т
	6500,0
	«Развитие семейной молочной фермы». Проект рассчитан сроком на 5 лет. Результаты проекта – производство молока 135 т/год, поголовье коров молочного направления 30 гол. Создано 7 рабочих мест, планируется создать 3 рабочих места.
	3750,0
	КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 гг.»

ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Пермского муниципального района на 2010-2012 годы»

Предоставление гранта на развитие семейных животноводческих ферм
	2250,0

	
	д. Коммуна
	ИП Глава КФХ Сиренко Александр Викторович
	Кролиководство
	-
	3180,0
	«Создание семейной животноводческой фермы по производству и выращиванию кроликов на базе КФХ Сиренко А.В. в Пермском районе Пермского края». Срок реализации проекта – 5 лет. Результаты проекта – производство крольчатины – 75,6т. Планируется создать 12 рабочих мест.
	17500,0
	КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы»

ВЦП «Развитие сельского хозяйства Пермского муниципального района на 2013-2015 годы»


	

	5.
	Кондратовское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	д. Кондратово
	ИП Глава КФХ Головина Наталья Валентиновна
	Производство овощей открытого и закрытого грунта
	Картофель 0,45 т

Овощи 0,4 т
	1630,0
	«Выращивание семенного картофеля высших репродукций, рассады овощных культур». Проект рассчитан на 3 года. Результаты реализации проекта – производство картофеля 12т., овощи открытого грунта – 8,5 т, овощи закрытого грунта – 4т. Создано 10 рабочих мест.
	850,0
	ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Пермского муниципального района на 2010-2012 годы»

Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности крестьянскими  (фермерскими) хозяйствами
	230,0

	6.
	Кукуштанское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	п. Кукуштан

с. Новоильинск
	ИП Глава КФХ Столярова Ольга Петровна
	Животноводство
	-
	-
	«Создание семейной животноводческой фермы по выращиванию овец романовской породы и производству баранины в Пермском районе Пермского края». Проект рассчитан на 8 лет. Результаты проекта – поголовье овец 500 гол, реализация мяса 2400 кг/ж.в. Планируется к созданию 3 рабочих места.
	15740,0
	КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы»

ВЦП «Развитие сельского хозяйства Пермского муниципального района на 2013-2015 годы»

Предоставление гранта на развитие семейных животноводческих ферм
	7000,0

	
	д. Байболовка
	ИП Мочалкин Олег Михайлович
	Птицеводство
	Птица

2,44 т

Яйцо

3,1 тыс шт
	4490,0
	«Создание мини-комплекса для выращивания сельскохозяйственной птицы». Проект рассчитан на 3 года. Результаты реализации проекта – реализация мяса 2т, молодняка птицы 20 тыс. гол. Создано 2 рабочих места, планируется создать 2 рабочих места.
	160,0
	ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Пермского муниципального района на 2010-2012 годы»

Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности крестьянскими  (фермерскими) хозяйствами
	160,0

	8.
	Култаевское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	д. Федотово
	ООО «Заполье»
	Свиноводство
	Прирост свиней 0,150т.
	4330,0
	Проект развития свиноводства на 6000 гол. (1 очередь -2013 г.) 2 очередь 2014 г. (еще 6000 гол.) Результат проекта - реализация мяса свинины 660 т в год, при выходе проекта на полную мощность до 900 т 

 Создано 13 рабочих мест, планируется создать 30 рабочих мест.


	80000,0

	КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы»

Субсидирование процентной ставки по кредитам
	

	
	д. Кулики  

д. Косотуриха
	ИП Сироткин Василий Геннадьевич
	Животноводство
	Мед 1 т
	
	«Расширение пасеки и кроликофермы» Проект рассчитан сроком на 3 года. Результаты реализации проекта- среднегодовое поголовье кроликов 368 гол., реализация на мясо 2т., количество пчелосемей 50 шт., производство меда 1т

Планируется создание 1 рабочего места.
	2640,0
	ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Пермского муниципального района на 2010-2012 годы»

Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности крестьянскими  (фермерскими) хозяйствами
	420,0

	
	с. Култаево

д. Кичаново
	ООО «Русь»
	Производство молока, зерна
	молоко

167,49 т.

Прирост КРС

6,83 т.

Зерно

64,32 т.

Картофель

19,69 т.
	326930,0
	Строительство молочного комплекса на 3000 гол. КРС (2011 г.). При выходе на полную мощность в 2011 г. увечился надой  молока с 4800 до 6000 кг на 1 гол.,  валовой надой  молока увеличился с 7200 до 9000 тыс. т в год.
	248000,0
	КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 гг.»
	61135,0

	
	д. Болгары
	ИП Ломихин  Владимир Семенович
	Животноводство. растениеводство
	Картофель 35 ц

Овощи 40 ц

Овцы, козы 

4 т

Птица 0,13 т

Молоко 11 т

Яйцо 6,5 тыс.шт
	1200,0
	Развитие сельхозпредприятия на базе ИП Ломихин В.С. Проект рассчитан сроком на 3 года. Результаты реализации проекта- реализация коз 12 гол., овец 7 гол. Производство молока 1 т.

Создано 1 рабочее место, планируется создать 2 рабочих места.
	820,0
	ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Пермского муниципального района на 2010-2012 годы»

Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности крестьянскими  (фермерскими) хозяйствами
	490,0

	
	с. Култаево
	ИП Трофимова Надежда Ивановна
	Птицеводство
	
	
	«Разведение Перепелок». Проект рассчитан на 3 года. Результаты проекта – поголовье перепелов к 2013г. – 5,2 тыс. гол, производство яиц 1,24 тыс. шт. Создано 3 рабочих места.
	2100,0
	ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Пермского муниципального района на 2010-2012 годы»

Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности крестьянскими  (фермерскими) хозяйствами
	260,0

	8.
	Лобановское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	д. Козыбаево
	ИП Глава КФХ Кибанов Александр Васильевич
	Кролиководство
	1,4 ц
	1060,0
	«Разведение кроликов по акселерационной технологии Михайлова И.Н.» Срок реализации проекта – 3 года. Результаты реализации проекта – производство крольчатины к 2015г. 15т/год. Создано 5 рабочих мест, планируется создать 9 рабочих мест.
	12000,0
	КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы»

ВЦП «Развитие сельского хозяйства Пермского муниципального района на 2013-2015 годы»


	

	
	п. Мулянка
	ИП Глава КФХ Кибанов Роман Александрович
	Кролиководство
	-
	-
	«Разведение кроликов по акселерационной технологии Михайлова И.Н.». Проект рассчитан сроком на 3 года. Результаты проекта – объем производства к 2015г. 24т./год. Планируется создать 10 рабочих мест.
	1677,0
	КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 гг.»

ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Пермского муниципального района на 2010-2012 годы»

Поддержка начинающих фермеров
	1500,0

	
	с.Лобаново
	ИП Манылова Любовь Вячеславовна
	Растениеводство
	Огурец 

6 т

Картофель 3 т

Зелень 3 т

Рассады  6000 шт.
	130,0
	«Тепличное хозяйство, выращивание картофеля и овощей» Проект рассчитан сроком на 3 года. Результаты реализации проекта- производство овощей закр.гр- 5,4т, картофеля-3т, зелень 3,5т.

Создано 1 рабочее место.
	670,0
	ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Пермского муниципального района на 2010-2012 годы»

Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности крестьянскими  (фермерскими) хозяйствами
	200,0


	
	д. Кольцово
	ИП Глава КФХ Ходыкин Александр Сергеевич
	Разведение овец и коз
	-
	-
	«Создание семейной животноводческой фермы для выращивания коз и производства козьего молока в д. Кольцово Мулянского сельского поселения» Проект рассчитан на 5 лет. Результат проекта- 82т козьего молока в год. Планируется создание 9 рабочих мест.
	7380,0

	КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы»

ВЦП «Развитие сельского хозяйства Пермского муниципального района на 2013-2015 годы»
	

	
	д. Горбуново

д.Сибирь
	ИП Глава КФХ Толстова Галина Викторовна
	Растениеводство
	
	
	«Выращивание крупноплодной малины и посадочного материала земляники» Проект рассчитан сроком на 3 года. Результаты проекта - 20 тыс.саженцев/год, 15т. ягод. Создано 1 рабочее место.


	884,0
	КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы»
	500,0

	
	п. Ферма
	ООО «Пермский племенной завод №9»
	Племенное коневодство
	
	3060,0
	
	
	
	

	9.
	Пальниковское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	д. Челяба
	ИП Глава КФХ Уткин Антон Викторович
	Разведение крупного рогатого скота, свиней
	-
	-
	«Свиноводческое хозяйство по разведению и откорму свиней» Проект рассчитан на 3 года. Результаты проекта – поголовье на 2016г.- 34 гол. Реализация мяса 9120 кг. Планируется создание 3 рабочих мест.


	1870,0
	КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы»

ВЦП «Развитие сельского хозяйства Пермского муниципального района на 2013-2015 годы»


	

	
	с. Н-Пальник
	ОАО «Птифефабрика Пермская»
	Птицеводство
	Прирост птицы

351,67 т.

Яйцо

6069 тыс.шт
	2702700,0
	Строительство нового репродуктора

2012 г.

2013 г.

2014 г.

 (2014-2020 гг.). При выходе на полную мощность валовое производство инкубационного яйца составит 31 млн.шт. Планируется создание 250 рабочих мест.


	755662,0
761292,0
638792,0
	ГП «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»
	

	
	д. Челяба 

п. Сухобизярка
	ИП Глава КФХ Савченко Марина Владимировна
	Животноводство
	КРС 0,9 т

Свиньи 1,25
	1500,0
	«Развитие свиноводческого хозяйства и откорм КРС». Проект рассчитан на 3 года. Результаты реализации проекта-молоко 3т., скот 4 т, поросята на откорм 150 гол. (к 2015). Планируется создание 1 рабочего места.


	912,0
	ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Пермского муниципального района на 2010-2012 годы»

Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности крестьянскими  (фермерскими) хозяйствами
	357,0

	
	п. Октябрьский

п. Бырма
	ИП Глава КФХ Черепанова Наталья Юрьевна
	
	
	
	«Организация крестьянско-фермерского хозяйства по производству свинины, говядины, баранины» Срок реализации проекта 3 года. Результаты проекта к 2014 – реализация на убой свиней 17 т, овец 0,5т, КРС 1,8 т. Создано 2 рабочих места.
	2300,0
	ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Пермского муниципального района на 2010-2012 годы»

Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности крестьянскими  (фермерскими) хозяйствами
	190,0

	10.
	Платошинское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с.Платошино
	Производственная площадка «Платошинская» ООО «Уральская мясная компания
	Птицеводство
	
	
	Реконструкция производственной площадки на репродуктор II порядка для получения инкубационного яйца птицы мясного направления (2012-2015гг) При выходе проекта на полную мощность валовое производство яиц составит 25 млн.шт. Создано 290 рабочих мест. Планируется создать 50 рабочих мест.
	
	
	

	
	с. Платошино
	ИП Глава КФХ Собянин Дмитрий Станиславович
	Птицеводство
	Птица- 5,4 ц

Яйца

- 1910 тыс. шт.
	3450,0
	«Развитие семейной перепелиной фермы «Платошинская перепелочка» на 50000 голов в Пермском районе Пермского края» Проект рассчитан сроком на 4 года Результаты проекта – численность поголовья к 2017г. 50 тыс.гол., вал.пр-во яйца 700 тыс. шт. в мес, производство мяса перепелов 10 тыс.тушек в мес.

Создано 3 рабочих места, планируется создать 6 рабочих мест.


	12000,0
	КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы»

ВЦП «Развитие сельского хозяйства Пермского муниципального района на 2013-2015 годы»


	

	11.
	Савинское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	д. Крохово
	ИП Глава КФХ Оринин Александр Вячеславович
	Выращивание посадочного материала плодовых насаждений
	-
	-
	«Организация питомника по размножению земляники и малины». Проект рассчитан на 3 года. Результаты проекта- реализация рассады  земляники 108 тыс.шт., саженцы малины 21,6 тыс.шт. Создано 1 рабочее место.
Планируется создание 6 рабочих мест.
	1450,0
	КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы»

ВЦП «Развитие сельского хозяйства Пермского муниципального района на 

2013-2015 годы» 

Предоставление гранта на поддержку начинающих фермеров
	967,5

	
	д. Ванюки
	ИП Михайлова Нина Григорьевна
	Растениеводство
	
	
	«Круглогодичное выращивание цветочных культур в защищенном грунте». Проект рассчитан сроком на 3 года. Результаты реализации проекта к 2013г.- выгонка луковичных 145 тыс. шт., овощи. Создано 4 рабочих места.
	3900,0
	ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Пермского муниципального района на 2010-2012 годы»

Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности крестьянскими  (фермерскими) хозяйствами
	1000,0

	12.
	Сылвенское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	п. Сылва
	ИП Глава КФХ Полякова Наталья Николаевна
	Растениеводство и животноводство
	-
	-
	«Развитие крестьянского (фермерского) хозяйства смешенного типа производства» Проект рассчитан на 5 лет.  Результаты проекта –объем реализации продукции 5401т.

Планируется создание 3 рабочих мест.
	1690,0
	КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы»

ВЦП «Развитие сельского хозяйства Пермского муниципального района на 2013-2015 годы»
	

	
	д. Малая

п. Архиерейка
	ООО «Уралагро»
	Производство молока, зерна
	Зерно

20,01 т.

Молоко

12,71 т.

Прирост КРС

0,46 т. 
	30500,0
	Строительство молочной фермы на 600 гол. (2015-2018 гг), при выходе на полную мощность валовое производство молока увеличится с 1270 т до 3600 т в год. Реконструкция зерноперерабатывающего комплекса производительностью 40 т/ч (2013 г.) Результат проекта - обновление оборудования, снижение транспортных издержек на 15-20 %, концентрация производства, получение более качественного семенного материала.
Создано 4 рабочих мест, планируется создать 6 рабочих мест.
	20000,0
	ГП «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»
	

	
	п. Сылва
	ОАО «Птицефабрика Пермская»
	Птицеводство
	Прирост птицы

351,67 т.

Яйцо

6069 тыс.шт
	2702700,0
	Строительство нового репродуктора

2012 г.

2013 г.

2014 г., 

Строительство нового репродуктора для производства мяса птицы. Результаты – объем реализации мяса птицы в год увеличить с 38тыс. т до 48,5 тыс.т (2014-2020 гг.)

	755662,0
761292,0
638792,0
	ГП «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»
	

	13.
	Усть - Качкинское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	п. Усть-Качка
	ИП глава КФХ Малыгина Анна Валентиновна
	Выращивание грибов и грибницы (мицелия)
	-
	-
	«Создание грибной фермы по выращиванию грибов вешенка в Пермском районе Пермского края» Проект рассчитан на 4 года. Результат проекта- производство грибов 24 т/год. Создано 1 рабочее место.
Планируется создание 3 рабочих мест
	1700,0
	КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы»

ВЦП «Развитие сельского хозяйства Пермского муниципального района на 2013-2015 годы»
	

	
	п. Красный - Восход
	ИП Глава КФХ Мерзляков Андрей Николаевич
	Разведение овец, коз, лошадей, ослов, мулов
	-
	-
	«Организация овцеводческого хозяйства» Проект рассчитан на 5 лет Результаты проекта- Поголовье овец на 01.2018 678 гол, реализация баранины  15 т. Создано 1 рабочее место. Планируется создание 3 рабочих мест.


	1740,0
	КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы»

ВЦП «Развитие сельского хозяйства Пермского муниципального района на 2013-2015 годы»


	

	
	п. Красный - Восход
	ИП Глава КФХ Шашерин Николай Дмитриевич
	Разведение лошадей
	Мясо лошадей 5,8 т
	9500,0
	«Организация производства мяса конины, кумыса и племенного коневодства на базе КФХ Шашерина Н.Д.» Проект рассчитан сроком на 7 лет. Результаты проекта- поголовье лошадей к 2017 г 130 гол, производство кумыса 3,6 т/год, реализация на убой 15 гол/год,  реализация плем.лошадей 15 гол/год

Создано 3 рабочих места, планируется создать 3 рабочих места.
	8350,0
	КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 гг.»

ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Пермского муниципального района на 2010-2012 годы»

Развитие семейных животноводческих ферм
	5000,0

	
	п. Усть - Качка
	ИП Глава КФХ Скябин Аркадий Иванович
	Растениеводство
	Картофель 1,05 т

Овощи 0,2т
	1300,0
	«Модернизация выращивания картофеля и овощей открытого грунта» Проект рассчитан на 3 года. Результаты реализации проекта- производство картофеля 100т, овощей откр.грунта 15т. Создано 2 рабочих места.
	1000,0
	ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Пермского муниципального района на 2010-2012 годы»

Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности крестьянскими  (фермерскими) хозяйствами
	220,0

	14.
	Фроловское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с. Фролы

д. Замараево

д. Шуверята

д. Липаки п.Ферма
	ФГУП УОХ «Липовая гора»
	Производство молока, зерна
	Молоко

29,48 т.

Прирост КРС

1,45 т.

Зерно

20,11т.

Картофель

0,84 т.
	68450,0
	Агротехнопарк «Пермский» (2013-2020 гг.)
Создание центров кормопроизводства, семеноводства, точного земледелия, племенного животноводства и ветеринарии, логистики и зерноэлеватор, производства инсулина, интеграции, научно-консультативный и учебный центр. Результат проекта - более 2,1 млрд. руб. инвестиций в создание инновационных структур в АПК Пермского края, более 0,5 млрд.руб. в год - рост валового регионального продукта, более 200 млн. руб.

Планируется создать 650 рабочих мест.
	2144000,0
	КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 гг.»
	800000,0

	
	с. Фролы
	ИП Глава КФХ Толстова Галина Викторовна
	Растениеводство
	Овощи 

49 ц

Рассада 44,8 тыс.шт.
	2020,0
	«Выгонка тюльпанов. Выращивание цветов и овощей, саженцев ягодных и декоративных культур в защищенном грунте» Проект рассчитан сроком на 3 года. Результаты реализации проекта-  саженцы 45 тыс.шт

Создано 14 рабочих мест, планируется создать 8 рабочих мест.
	2230,0
	ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Пермского муниципального района на 2010-2012 годы»

Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности крестьянскими  (фермерскими) хозяйствами
	500,0

	
	д. Замулянка
	ИП Батраков Николай Александрович
	Кролиководство
	Мясо кроликов 0,01 т
	230,0
	«Организация кролиководческого хозяйства» Проект рассчитан сроком на 3 года. Результаты реализации проекта- реализация кроликов на убой 2т, живых кроликов 470 гол

Создано 2 рабочих места.
	1230,0
	ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Пермского муниципального района на 2010-2012 годы»

Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности крестьянскими  (фермерскими) хозяйствами
	480,0

	
	д. Замараево
	ИП Бабушкина Наталья Николаевна
	Растениеводство
	
	20,0
	«Тепличное хозяйство» Проект рассчитан сроком на 3 года. Результаты реализации проекта -  производство овощей закр. грунта 4,3 т, зелени 3 , рассада 6000тыс.шт

Создано 1 рабочее место.
	410,0
	ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Пермского муниципального района на 2010-2012 годы»

Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности крестьянскими  (фермерскими) хозяйствами
	70,0

	
	с. Фролы
	Глава КФХ Чалых Надежда Викторовна
	Растениеводство
	
	
	«Выращивание рассады земляники, цветов и овощей, в защищенном грунте» Проект рассчитан сроком на 3 года. Результаты реализации проекта- производство рассады 40 тыс.шт

Планируется создать 2 рабочих места.
	150,0
	ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Пермского муниципального района на 2010-2012 годы»

Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности крестьянскими  (фермерскими) хозяйствами
	90,0

	15.
	Хохловское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	д. Скобелевка
	СПК «Хохловка»
	Производство молока, зерна
	молоко 25,33 т.

Прирост КРС 

0,75 т.

Зерно

14,83 т. 


	47640,0
	Реконструкция молочного комплекса на 420 гол. (2011 г.). При выходе проекта на максимальную мощность к 2017 г. валовой надой увеличится с 1550 т до 2940 т в год
	56000,0
	КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 гг.»
	

	16.
	Юго-Камское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	п. Юго-Камский
	ИП Глава КФХ Бакилин Михаил Германович
	Разведение лошадей, крупного рогатого скота, сельскохозяйственной птицы, свиней, овец и коз
	Овцы – 2,5ц

Свин. – 4ц

Птица -1,2 ц


	670,0
	«Развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. Коневодство»

Проект рассчитан сроком на 6 лет 1эт-реконструкция. Создано 5 рабочих мест, планируется создать 6 рабочих мест.
	977,0
	КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы»

ВЦП «Развитие сельского хозяйства Пермского муниципального района на 2013-2015 годы»
	500,0

	
	д. Кашино
	ИП Глава КФХ Федотов Семен Павлович
	Разведение овец и коз
	-
	-
	«Организация производства овец романовской породы» Проект рассчитан на 5 лет. Результаты проекта – поголовье овец 508 гол., реализация баранины 7,7 т

Планируется создать 3 рабочих места.
	1699,0
	КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы»

ВЦП «Развитие сельского хозяйства Пермского муниципального района на 2013-2015 годы»

Предоставление гранта на поддержку начинающих фермеров
	1500,0

	
	п. Юго-Камский
	ИП Балакиров Иван Алексеевич
	Кролиководство
	
	
	«Разведение кроликов по традиционной технологии» Проект рассчитан сроком на 3 года. Результаты реализации проекта-  поголовье кроликов 1400 гол, реализация кроликов 1000 гол.

Создано 4 рабочих места.
	5500,0
	КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 гг.»

ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Пермского муниципального района на 2010-2012 годы»

Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности крестьянскими  (фермерскими) хозяйствами
	360,0

	
	п. Новый
д. Пашня
	ИП Глава КФХ  Маркова Римма Рафизовна
	Животноводство
	Мясо КРС 2,64 т

Овцы 

0,13
	1300,0
	«Организация хозяйства по выращиванию КРС мясной породы Герефорд» Проект рассчитан на 5 лет. Результаты реализации проекта: поголовье КРс 100 гол (2016), реализация КРС 11,7 т

Планируется создание 5 рабочих мест.
	850,0
	КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 гг.»

ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Пермского муниципального района на 2010-2012 годы»

Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности крестьянскими  (фермерскими) хозяйствами
	500,0

	
	п. Юго-Камский
	ИП Глава КФХ Арефин Василий Михайлович 
	Животноводство, растениеводство
	Мясо КРС 7,35 т

Свиньи 8 т

Птица 0,83 т
	4560,0
	«Создание единого сельскохозяйственного комплекса в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Юго-Камский на 2013-2019 гг». Комбикормовый завод мощностью не менее 500т.  2012-2014гг.

Создано 130 рабочих мест. Планируется создать 225 рабочих мест.
	192200,0
7000,0
	ГП «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»
	

	
	п. Юго- Камский
	ООО «Пермское подворье»
	Птицеводство
	
	
	«Производство мяса племенной утки». Сроки реализации проекта 2010-2015 гг. Результаты проекта- реализация мяса к 2014 г. – 53т, поголовье 59860гол, инкубационное яйцо – 82тыс. шт. Создано 29 рабочих мест. Планируется создание 30 рабочих мест
	5600,0
	КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы»
	1000,0

	
	п.Юго-Камский
	ИП Прокопьев Денис Михайлович
	Животноводство, птицеводство
	Мясо КРС 9,3т

Овцы 4 т

Птица 31,3 т

Молоко 71 т

Яйцо 352,3 тыс.шт
	7280,0
	«Строительство мясоперерабатывающего цеха и реконструкция корпуса под цех полуфабрикатов»

Проект рассчитан на 3 года. Результаты реализации проекта- производство продукции переработки 226,8т. Создано 15 рабочих мест.
«Производство и реализация сельскохозяйственной продукции (птицеводство, животноводство). Сроки реализации проекта 2010-2015 гг. Планируется произвести и реализовать продукции на 9660,00 тыс. руб. Создано 48 рабочих мест. Планируется создать 70 рабочих мест.
	1630,0
17500,0
	 ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Пермского муниципального района на 2010-2012 годы»

Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности крестьянскими  (фермерскими) хозяйствами
	360,0

	
	п.Юго-Камский
	ООО «Семеноводческая станция «Юго-Камская»
	Растениеводство
	
	
	«Строительство современных теплиц площадью 24 га для выращивания растений на гидропонике» Создание крупного тепличного комплекса, предназначенного для выращивания овощей (огурцов и томатов) с целью их дальнейшей реализации по оптовым ценам.Объем реализации 840000 руб.год. Планируется создание 640 рабочих мест.
	793400,0
	ГП «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»
	

	
	с. Рождественское
	ИП Глава КФХ Заякина Татьяна Михайловна
	Животноводство
	-
	-
	«Выращивание мясного скота для производства мраморной говядины» Проект рассчитан на 5 лет. 1эт- приобретение техники и с/х животных, 2эт- ремонт помещения для содержания скота 3эт- откорм и реализация мяса

Результаты реализации проекта- поголовье скота 50 гол., реализация на убой 4,5 т/год. Планируется создание 4 рабочих мест.
	1667,0
	КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 гг.»

ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Пермского муниципального района на 2010-2012 годы»

Предоставление гранта на поддержку начинающих фермеров
	1500,0

	
	д. Пашня
	ИП Глава КФХ Гизатуллин Флорит Нурлыгоянович
	Животноводство, растеневодство
	Молоко 0,5 т

КРС 0,08 т
	1380,0
	«Организация мясомолочного производства» Проект рассчитан на 3 года. Результаты реализации проекта- реализация КРС на убой 10т, производство молока 50т, поголовье КРС 50гол. Создано 4 рабочих места, планируется 1 рабочее место.
	836,0
	ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Пермского муниципального района на 2010-2012 годы»

Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности крестьянскими  (фермерскими) хозяйствами
	500,0

	
	д. Луговая
	ИП Глава КФХ Федотова Ольга Павловна
	Животноводство, растениеводство
	Мясо КРС 2,66

Свиньи 0,77

Молоко 16,83 т
	1090,0
	«Организация мясомолочного производства» Проект рассчитан на 3 года. Результаты реализации проекта- поголовье КРС 50 гол., производство молока 55т, реализация КРС на убой 12т. Планируется создать 3 рабочих места.
	1035,0
	ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Пермского муниципального района на 2010-2012 годы»

Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности крестьянскими  (фермерскими) хозяйствами
	500,0

	17.
	Юговское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	п. Юг
	ИП Глава КФХ Копотев Николай Васильевич
	Животноводство
	Мясо свиньи 7,2 т
	850,0
	«Развитие свиноводческого хозяйства» Проект рассчитан на 3 года. Результаты реализации проекта- реализация свиней на убой 7,2т, поросят 0,15т. Планируется создать 2 рабочих места 
	110,0
	ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Пермского муниципального района на 2010-2012 годы»

Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности крестьянскими  (фермерскими) хозяйствами
	110,0
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Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы 

в сельских поселениях Пермского муниципального района  по состоянию на 01.01.2013 г

	№ п/п


	Наименование сельского поселения 
	Общеобразовательные школы
	Детские дошкольные учреждения
	ФАПы и офисы врача общей практики
	Культурно-досуговые учреждения
	Плоскостные спортивные сооружения

	
	
	Наличие (ед.)
	Мощность – ученических мест
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности 
	Наличие (ед.)
	Мощность – детских мест
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности 
	Наличие (ед.)
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Наличие (ед.)
	Мощность – посадочных мест
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности

(на 100 жителей)
	Наличие (ед.)
	Площадь – кв.м
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности

(на 100 жителей)

	1 
	Бершетское
	1
	640
	уд.
	67,8
	1
	160
	уд
	134,4
	2
	1вет.
	3
	320
	уд.
	0,08
	5
	11400
	уд.
	0,13

	2
	Гамовское
	1
	776
	уд.
	82,7
	1
	200
	уд.
	113
	1
	уд.
	2
	282
	уд.
	0,03
	6
	10200
	уд.
	0,10

	3
	Двуреченское
	2
	630
	уд.
	119,2
	1
	260
	уд.
	128,8
	5
	1вет.
	2
	293
	уд.
	0,02
	6
	11200
	уд.
	0,07

	4
	Заболотское
	1
	192
	уд.
	58,3
	0
	0
	-
	0
	4
	уд.
	1
	9
	уд.
	0,06
	2
	1600
	уд.
	0,13

	5
	Кондратовское
	1
	1176
	уд.
	76,7
	1
	340
	уд.
	126,8
	1
	уд.
	2
	124
	уд.
	0,2
	4
	12600
	уд.
	0,04

	6
	Кукуштанское
	3
	1172
	уд.
	70,2
	1
	75
	уд.
	129,3
	3
	1вет.
	4
	489
	уд.
	0,04
	3
	9800
	уд.
	0,03

	7
	Култаевское
	3
	1242
	уд.
	95
	2
	350
	уд.
	132,8
	6
	уд.
	3
	746
	уд.
	0,02
	8
	13800
	уд.
	0,07

	8
	Лобановское
	3
	1412
	уд.
	89
	1
	220
	уд.
	121,4
	4
	2в. 1уд
	6
	850
	уд.
	0,09
	8
	17200
	уд.
	0,10

	9
	Пальниковское
	1
	192
	уд.
	81,8
	0
	0
	-
	0
	5
	2вет.
	2
	136
	уд.
	0,123
	2
	1600
	уд.
	0,12

	10
	Платошинское
	1
	464
	уд.
	77,4
	1
	310
	уд.
	109,4
	1
	уд.
	2
	210
	уд.
	0,08
	5
	9400
	уд.
	0,2

	11
	Савинское
	2
	888
	уд.
	65,7
	2
	160
	уд.
	111,25
	3

1
	увд.
вет.
	3
	210
	уд.
	0,06
	2
	7000
	уд.
	0,04

	12
	Сылвеское
	2
	1485
	уд.
	77,5
	2
	390
	уд.
	112,5
	3
	1вет.
	2
	653
	уд.
	0,02
	1
	6200
	уд.
	0,01

	13
	Усть-Качкинское
	1
	750
	уд.
	98,3
	1
	215
	уд.
	104,7
	2
	уд.
	2
	124
	уд.
	0,03
	9
	12600
	уд.
	0,15

	
	Наименование сельского поселения
	Общеобразовательные школы
	Детские дошкольные учреждения
	ФАПы и офисы врача общей практики
	Культурно-досуговые учреждения
	Плоскостные спортивные сооружения

	
	
	Наличие (ед.)
	Мощность – ученических мест
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности 
	Наличие (ед.)
	Мощность – детских мест
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности 
	Наличие (ед.)
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Наличие (ед.)
	Мощность – посадочных мест
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности

(на 100 жителей)
	Наличие (ед.)
	Площадь – кв.м
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности

(на 100 жителей)

	14
	Фроловское
	2
	456
	уд.
	116
	0
	0
	0
	0
	3
	1вет.
	2
	264
	уд.
	0,05
	9
	12600
	уд.
	0,21

	15
	Хохловское
	1
	192
	уд.
	75
	0
	0
	0
	0
	1
	уд.
	2
	154
	уд.
	0,15
	2
	2000
	уд.
	0,15

	16
	Юго-Камское
	2
	1124
	уд.
	97,6
	2
	315
	уд.
	102,2
	5
	уд.
	2
	330
	уд.
	0,02
	10
	13400
	уд.
	0,10

	17
	Юговское
	1
	500
	уд.
	88,2
	0
	0
	0
	0
	1
	 уд.
	2
	142
	уд.
	0,08
	3
	2400
	уд.
	0,12

	
	Итого 
	28
	13519
	уд.
	0
	17
	3190
	уд.
	0
	51
	х
	42
	5336
	уд.
	0,04
	86
	155570
	уд.
	0,08
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Сведения о планируемых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Пермского района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»
	Наименование муниципальной
программы
	Наименование показателя
	   ГРБС
	Ед.

изм.
	2013 г. (оценка)
	Плановое значение

	
	
	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	Муниципальная программа

«Устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 2020 года
	Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия

	
	семей
	16
	7
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	в том числе:  молодых семей и молодых специалистов

	
	семей
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Ввод жилья для граждан, проживающих  в сельских поселениях

	
	тыс.

кв.м.
	0,9
	0,49
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	
	в том числе: для  молодых семей и молодых специалистов

	
	тыс.

кв.м.
	0,12
	0,04
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	
	Наименование показателя
	ГРБС
	Ед.

изм.
	2013 г. (оценка)
	2014 г.

	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	
	Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики
	
	ед.
	0
	4
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений
	
	ед
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Ввод в действие распределительных газовых сетей
	
	км
	0
	32,44
	12,87
	79,39
	0
	0
	0
	0

	
	Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших поддержку в виде грантов (субсидий)
	
	ед.
	0
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0


                                                                                                                                                         Приложение 5.
к муниципальной программе                                                                                                                                                         «Устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района Пермского края на  2014-2016 годы и на период до 2020 года»

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Пермского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

	№ 

п/п
	Показатели
	Един.

измер.
	Всего
	В том числе по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.

	1
	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в  сельских поселениях Пермского муниципального района - всего 
	домов/

квартир
	43
	7
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	
	тыс.кв.м
	2,89
	0,49
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	
	
	тыс. руб.
	120367,1
	19353,3
	16730,3
	16856,7
	16856,7
	16856,7
	16856,7
	16856,7

	2.
	в том числе: молодых семей  и  молодых специалистов - всего
	домов/

квартир
	7
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	тыс.кв.м
	0,46
	0,04
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	
	
	тыс. руб.
	18488,0
	1652,1
	2788,4
	2809,5
	2809,5
	2809,5
	2809,5
	2809,5


                                                                                                                                                                   Приложение 6.
к муниципальной программе                                                                                                                                                         «Устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района Пермского края на  2014-2016 годы и на период до 2020 года»

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Пермского муниципального района 

	№ 

п/п
	Показатели
	Един.

измер.
	Всего
	В том числе по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2014г.
	2015г.
	2016г
	2017г
	2018г
	2019г
	2020г

	1.
	Развитие сети  фельдшерско-акушерских пунктов и  (или) офисов врачей  общей практики– всего,
 в том числе:
	единиц
	6
	4
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	39316,5
	28716,5
	10600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1
	Строительство ФАП  со встроенными жилыми помещениями в с.Янычи
	единиц
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	4872,1
	4872,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Строительство ФАП со встроенными жилыми помещениями в    п. Горный
	единиц
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	4872,2
	4872,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Реконструкция части здания для размещения офиса врачей общей практики в  д. Нестюково

	единиц
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	12500,0
	12500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4
	Строительство ФАП со встроенными жилыми помещениями в    с. Новоильинское

	единиц
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	6100,0
	800,0
	5300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5
	Строительство ФАП  со встроенными жилыми помещениями в   п. Сухобизярка

	единиц
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	6100,0
	800,0
	5300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6
	Строительство ФАП  со встроенными жилыми помещениями в д.Байболовка

	единиц
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс.. руб.
	4872,2
	4872,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Показатели
	Един.

измер.
	Всего
	2014г.


	2015г.
	2016г
	2017г
	2018г
	2019г
	2020г

	2
	Развитие сети  плоскостных спортивных сооружений  – всего,
в том числе:
	единиц
	2
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	
	
	га
	1,865
	0,815
	0
	1,05
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	31000,0
	15000,0
	0,0
	16000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1
	Строительство межшкольного стадиона в п. Кукуштан
	единиц
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	га
	0,815
	0,815
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	15000,0
	15000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2
	Строительство межшкольного стадиона  в п. Сылва
	единиц
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	
	
	га
	1,05
	0
	0
	1,05
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	16000,0
	0,0
	0,0
	16000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Пермского муниципального района 
	№ 

п/п
	Показатели
	Един.

измер.
	Всего
	В том числе по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017г
	2018г
	2019г
	2020г

	1
	Развитие газификации - всего, в том числе:
	км
	124,7
	32,44
	20,57
	71,69
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	325248,2
	78303,9
	80191,1
	166753,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1
	Гамовское сельское поселение:
	км
	5,5
	3,3
	0
	2,2
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	64588,5
	10588,5
	27000,0
	27000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Распределительный газопровод по ул. Банная, ул. Гамовская в с. Гамово Пермского муниципального  района
	км
	3,3
	3,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	9388,5
	9388,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Распределительный газопровод в с. Гамово  ул. Ванькова, Цветочная, Полевая, Луговая, Новая, Целлинная, Западная
	км
	2,2
	0
	0
	2,2
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	55200,0
	1200,0
	27000,0
	27000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Двуреченское сельское поселение
	км
	18,4
	08
	0
	17,6
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	44777,2
	2477,1
	4230,0
	38070,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1
	Распределительные газопроводы  д. Мостовая Двуреченского сельского поселения
	км
	17,6
	0
	0
	17,6
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	42300,0
	0,0
	4230,0
	38070,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.2
	Строительство газопровода в д. Нестюково Пермского района


	км
	0,8
	0,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	2477,0
	2477,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Кукуштанское сельское поселение:
	км
	7,37
	7,37
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	11000,0
	11000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.1.
	Распределительные газопроводы по улицам Уральская, Промышленная, Островского, Юбилейная в п. Кукуштан Пермского района


	км
	7,37
	7,37
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	11000,0
	11000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Показатели
	Един.

измер.
	Всего
	2014 г.


	2015 г.
	2016 г.


	2017г
	2018г
	2019г
	2020г

	1.4
	Култаевское сельское поселение:
	км
	14,85
	12,54
	2,31
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	37641,3
	29428,3
	8213,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.1.
	Распределительный газопровод по ул.Мира, Заречная, Камышовая в д. Болгары  Пермского района
	км
	2,31
	0
	2,31
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	8213,0
	0,0
	8213,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.2.
	Газоснабжение жилых домов с.Нижние Муллы, д. Мураши, д. Ежи, д. Пищальниково, д. Усть-Тары (1 очередь)
	км
	8,73
	8,73
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	18550,3
	18550,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.3.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления для микрорайона в д. Кичаново (ул. Казанский тракт, ул. Уральская, ул.Бородихинская)  Пермского района Пермского края
	км
	2,83
	2,83
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	7567,0
	7567,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.4.
	Распределительный газопровод по ул. Садовая в с. Култаево Пермского района 
	км
	0,98
	0,98
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	3311,0
	3311,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5
	Лобановское сельское поселение:
	км
	16,2
	0
	8,5
	7,7
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	58151,1
	12000,0
	27968,0
	18183,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.1
	Распределительные газопроводы в  пос. Мулянка
	км
	8,5
	0
	8,5
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	21788,0
	12000,0
	9788,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.2.
	Распределительные уличные гозопроводы  д.Касимово Пермского муниципального района
	км
	7,7
	0
	0
	7,7
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	36363,1
	0,0
	18180,0
	18183,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6
	Сылвенское сельское поселение
	км
	40
	0
	0
	40
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	45000,0
	0,0
	4500,0
	40500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.1.
	Распределительные газопроводы д. Ерепеты (новая застройка)  Сылвенского сельского поселения
	км
	40
	0
	0
	40
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	45000,0
	0,0
	4500,0
	40500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7
	Фроловское сельское поселение:
	км
	15,93
	8,43
	0
	7,5
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	35060
	12810,0
	2250,0
	20000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7.1.
	Газоснабжение частных жилых домов в д. Замараево, д. Шуваята, д. Липаки

	км
	8,43
	8,43
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	12810,0
	12810,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7.2.
	Распределительные газопроводы  д.  Жебреи  Фроловского сельского поселения


	км
	7,5
	0
	0
	7,5
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	22250,0
	0
	2250,0
	20000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.8
	Юго-Камское сельское поселение:
	км
	6,45
	0
	2,06
	4,39
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	29030,1
	0,0
	6030,1
	23000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Показатели
	Един.

измер.
	Всего
	2014 г.


	2015 г.
	2016 г.
	2017г
	2018г
	2019г
	2020г

	1.8.1.
	Расширение сетей газоснабжения в п. Юго-Камский по ул. 40 лет Октября, Коминтерна, Металлистов, Первомайская, Уральская, Садовая, Ощепковых  Юго-Камского сельского поселения
	км
	2,06
	0
	2,06
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	6030,1
	0,0
	6030,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.8.2.
	Распределительные сети газоснабжения частных домов в п. Юго-Камский Пермского района (ул. Советская, ул. Санаторная, ул. Парковая, ул. Рябиновая, ул. Дружбы, ул. Кленовая, ул. Осинская)
	км
	4,22
	0
	0
	4,22
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	16000,0
	0,0
	0,0
	16000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.8.3.
	Наружный газопровод к котельным по ул. Труда, 5а,ул. Кирова, 60 б, ул.3-я Пятилетка, 44 б в п. Юго-Камский Пермского района
	км
	0,17
	0
	0
	0,17
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	7000,0
	0,0
	0,0
	7000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских

поселений Пермского муниципального района
	№ 

п/п
	Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения
	Един.

измер.
	Всего
	В том числе по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Двуреченское сельское поселение, проект:
Создание и благоустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, «Парки Двуречья», 71 чел.
	тыс.
руб.
	2000,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Платошинское сельское поселение, проект:
 Развитие плоскостного спортивного сооружения - стадиона по ул. Школьнаяв с. Платошино, 60 чел.
	тыс.
руб.
	2500,0
	2500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Юговское сельское поселение , проект:  Создание и благоустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, "Сквер желаний", 20 чел.
	тыс.
руб.
	728,6
	728,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Юговское сельское поселение, проект: 

Создание и благоустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, "Детский городок", п.Юг, 15 чел.
	тыс.
руб.
	408,2
	408,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Юго-Камское сельское поселение: 

Оборудование береговой зоны пруда поселка Юго-Камский скамейками, урнами и обустройство пешеходных дорожек, 19 чел.
	тыс.
руб.
	414,6
	414,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Юго-Камское сельское поселение: 

Создание некоммерческой детской игровой площадки в п. Новый, 13 чел.
	тыс.
руб.
	101,0
	101,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Юго-Камское сельское поселение: 

Создание некоммерческой детской игровой площадки в микрорайоне на улице М.Маркова п. Юго-Камский, 22 чел.
	тыс.
руб.
	84,5
	84,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Создание некоммерческой детской игровой площадки в микрорайоне №1 п. Юго-Камский, Юго-Камское сельское поселение,20 чел.
	тыс.

руб.
	522,0
	522,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого
	тыс. руб.
	6758,9
	6758,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


                                                                                                                         Приложение 9

к муниципальной программе                                                                                                                                                         «Устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района Пермского края на  2014-2016 годы и на период до 2020 года»                                                                                                                                                                                                                                                                             
Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Пермского района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»
 за счет бюджетных средств
	Наименование
муниципальной
программы
	Ответственный исполнитель
	Расходы на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб.

	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	ВСЕГО

	
	
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого

	1 этап – 2014 -2016 годы

	Муниципальная программа

«Устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» 

- I этап 
	Администрация Пермского муниципального района, органы местного самоуправления сельских поселений
	18691,5
	32887,2
	37750,9
	52122,0
	6681,0
	148132,6
	5300,0
	29897,6
	36676,3
	30628,4
	5019,1
	107521,4
	2000,0
	36038,3
	93886,6
	62628,0
	5057,0
	199609,9
	25991,5
	98823,1
	168313,8
	145378,4
	16757,1
	455263,9

	в том числе:

	
	Ответственный исполнитель
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	ВСЕГО

	
	
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого

	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселениях Пермского муниципального района
	ФЭУ Пермского муниципального района
	0,0
	7741,3
	0,0
	5806,0
	5806,0
	19353,3
	0,0
	6692,1
	0,0
	5019,1
	5019,1
	16730,3
	0,0
	6742,7
	0,0
	5057,0
	5057,0
	16856,7
	0,0
	21176,1
	0,0
	15882,1
	15882,1
	52940,3

	в том числе: молодых семей и молодых специалистов
	ФЭУ Пермского муниципального района
	0,0
	660,9
	0,0
	495,6
	495,6
	1652,1
	0,0
	1115,3
	0,0
	836,5
	836,5
	2788,4
	0,0
	1123,9
	0,0
	842,8
	842,8
	2809,5
	0,0
	2900,1
	0,0
	2174,9
	2174,9
	7249,9

	Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики
	УКС Пермского муниципального района
	11191,5
	0,0
	5325,0
	12200,0
	0,0
	28716,5
	5300,0
	0,0
	0,0
	5300,0
	0,0
	10600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16491,5
	0,0
	5325,0
	17500,0
	0,0
	39316,5

	Развитие сети плоскостных спортивных сооружений
	УКС Пермского муниципального района
	7500,0
	0,0
	0,0
	7500,0
	0,0
	15000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	0,0
	6000,0
	8000,0
	0,0
	16000,0
	9500,0
	0,0
	6000,0
	15500,0
	0,0
	31000,0

	Развитие
 газификации
	УКС Пермского муниципального района

	0,0
	23312,0
	32425,9
	22566,0
	0,0
	78303,9
	0,0
	23205,5
	36676,3
	20309,3
	0,0
	80191,1
	0,0
	29295,6
	87886,6
	49571,0
	0,0
	166753,2
	0,0
	75813,1
	156988,8
	92446,3
	0,0
	325248,2

	
	Ответственный исполнитель
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	ВСЕГО

	
	
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого

	Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Пермского муниципального района
	Органы местного самоуправления сельских поселений
	0,0
	1833,9
	0,0
	4050,0
	875,0
	6758,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1833,9
	0,0
	4050,0
	875,0
	6758,9

	II этап – 2017 – 2020 годы

	
	Ответственный исполнитель
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	всего

	
	
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

жет
	Внебюджетные источники
	Итого

	Муниципальная программа

«Устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» - II этап

	Администрация Пермского муниципального района, органы местного самоуправления сельских поселений
	0,0
	6742,7
	0,0
	5057,0
	5057,0
	16856,7
	0,0
	6742,7
	0,0
	5057,0
	5057,0
	16856,7
	0,0
	6742,7
	0,0
	5057,0
	5057,0
	16856,7
	0,0
	6742,7
	0,0
	5057,0
	5057,0
	16856,7
	0,0
	26970,8
	0,0
	20228,0
	20228,0
	67426,8

	в том числе:

	
	Ответственный исполнитель
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	всего

	
	
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

же
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

же
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

же
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

же
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

же
	Внебюджетные источники
	Итого

	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселениях Пермского муниципального района
	ФЭУ Пермского муниципаоьного района
	0,0
	6742,7
	0,0
	5057,0
	5057,0
	16856,7
	0,0
	6742,7
	0,0
	5057,0
	5057,0
	16856,7
	0,0
	6742,7
	0,0
	5057,0
	5057,0
	16856,7
	0,0
	6742,7
	0,0
	5057,0
	5057,0
	16856,7
	0,0
	26970,8
	0,0
	20228,0
	20228,0
	67426,8

	в том числе: молодых семей и молодых специалистов
	ФЭУ Пермского муниципального района
	0,0
	1123,9
	0,0
	842,8
	842,8
	2809,5
	0,0
	1123,9
	0,0
	842,8
	842,8
	2809,5
	0,0
	1123,9
	0,0
	842,8
	842,8
	2809,5
	0,0
	1123,9
	0,0
	842,8
	842,8
	2809,5
	0,0
	4495,6
	0,0
	3371,2
	3371,2
	11238,0

	Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики

	УКС Пермского муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Развитие сети плоскостных спортивных сооружений

	УКС Пермского муниципального района

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Ответственный исполнитель
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	всего

	
	
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

же
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

же
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

же
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

же
	Внебюджетные источники
	Итого
	Бюд​
жет
рай-​
она
	Бюджет поселения
	Региональный
бюд-​
жет
	Феде​-
раль​-
ный
бюд-​

же
	Внебюджетные источники
	Итого

	Развитие газификации
	УКС Пермского муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Пермского муниципального района
	Органы местного самоуправления сельских поселений
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


                                                                                                                         Приложение 10

к муниципальной программе                                                                                                                                                         «Устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района Пермского края на  2014-2016 годы и на период до 2020 года»

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района
	Наименование 
муниципальной программы, подпрограммы
	Источники 
финансирования
	Расходы на реализацию 
муниципальной программы, тыс. руб.

	
	I этап – 2014-2016 годы



	
	
	2014 г.

	2015 г.
	2016 г.
	Итого

	          Муниципальная программа

«Устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

	Всего:

	148132,6
	107521,4
	199609,9
	455263,9

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	бюджет Пермского муниципального района
	18691,5
	5300,0
	2000,0
	25991,5

	
	бюджет поселения
	32887,2
	29897,6
	36038,3
	98823,1

	
	региональный бюджет
	37750,9
	36676,3
	93886,6
	168313,8

	
	федеральный бюджет
	52122,0
	30628,4
	62628,0
	145378,4

	
	внебюджетные источники


	6681,0
	5019,1
	5057,0
	16757,1

	
	      II этап – 2017 – 2020 годы


	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	Итого

	
	Всего:
	16856,7
	16856,7
	16856,7
	16856,7
	67426,8

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	бюджет Пермского муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет поселения
	6742,7
	6742,7
	6742,7
	6742,7
	26970,8

	
	региональный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	5057,0
	5057,0
	5057,0
	5057,0
	20228,0

	
	внебюджетные источники


	5057,0
	5057,0
	5057,0
	5057,0
	20228,0


